DỰ THẢO

ĐỀ ÁN

“Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025-2030”

# PHẦN I. MỞ ĐẦU ĐỀ ÁN

## I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Quản lý rừng bền vững là phương thức quản trị rừng bảo đảm đạt được các mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng, không làm suy giảm các giá trị và nâng cao giá trị rừng, cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh. Bảo vệ và phát triển rừng bền vững đã được nhiều quốc gia quan tâm và đã trở thành nguyên tắc đối với quản lý kinh doanh rừng, đồng thời cũng là một tiêu chuẩn mà quản lý kinh doanh rừng hiện đại hướng tới. Đây cũng là một yêu cầu bắt buộc để các nước xuất, nhập khẩu các sản phẩm từ rừng đặc biệt là gỗ tiếp cận với thị trường thế giới.

Ở nước ta, sự cần thiết của việc quản lý rừng bền vững đã được cụ thể hóa bằng nhiều văn bản như: Luật lâm nghiệp; Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050; Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05/8/2021 của Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025...... Quản lý rừng bền vững là hướng tiếp cận giúp đẩy mạnh việc quản lý, phát triển và sử dụng rừng ổn định lâu dài, có hiệu quả, đáp ứng cơ bản nhu cầu lâm sản cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, hiện nay quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh có những thách thức lớn là:

- Bảo vệ, phát triển rừng phải gắn liền với xây dựng các hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ nhằm bảo tồn nguồn gen, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường sống, hạn chế tác hại của thiên nhiên; bảo vệ rừng phòng hộ trên vùng núi tại các lưu vực sông suối, lòng hồ để hạn chế xói mòn, phòng chống lũ lụt; phát triển đai rừng chắn gió cố định và cải tạo các vùng cát, vùng khô hạn.

- Hầu hết rừng trồng sản xuất là rừng các loài Keo, năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm của rừng trồng còn thấp so với tiềm năng và nhu cầu của thị trường. Mặc dù đã có những định hướng về việc thay thế dần loài cây Keo thuần loài song không thể triển khai sớm do loài cây Keo dễ gây trồng, sinh trưởng nhanh, chu kỳ ngắn và thích hợp với nhiều dạng lập địa, ngoài ra, chưa có những nghiên cứu cơ bản có tính hệ thống liên quan tới việc lựa chọn loài cây trồng phù hợp thay thế.

Nhằm quản lý bền vững rừng tự nhiên hiện có, phục hồi và nâng cao chất lượng rừng; hài hòa với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, gia tăng giá trị kinh tế rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và triển khai có hiệu quả Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, việc xây dựng Đề án “Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025-2030” là rất cần thiết. Đề án được xem là quy hoạch tổng thể để các cấp, ngành và địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo thống nhất, toàn diện, đồng thời cũng là căn cứ để xác định nguồn kinh phí triển khai thực hiện trong năm 2025, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo chính sách đầu tư lâm nghiệp tại Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ.

## II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Văn bản Trung ương

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14ngày 15/11/2017;

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

- Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP, ngày 01/01/2019 của Chính phủ quy định về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng;

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

- Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp;

- Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng;

- Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05/8/2021 của Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững (Nghị quyết số 84);

- Nghị quyết số 120/2020/NQ-QH của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Nghị quyết số 120);

- Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phru về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

- Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng;

- Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp “Triển khai các dự án trồng và phục hồi rừng ven biển”;

- Quyết định 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 24/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý rừng bền vững;

- Thông tư số 13/2024/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023 của Bộ Nông nhiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý rừng bền vững;

- Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 24/8/2024 phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

2. Văn bản địa phương

- Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 26/10/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

- Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

- Kết luận số 91-KL/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh uỷ về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

- Chương trình 20-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 quy định nội dung và mức hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025;

- Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định nội dung và mức hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025;

- Công văn số 327/UBND-KTN ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về lâm nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển nguồn giống cây Lâm nghiệp bản địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Kế hoạch số 2363/KH-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt, công bố số liệu hiện trạng rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Kế hoạch số 5894/KH-UBND ngày 07/8/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ.

- Kết luận số 637-KL/TU ngày 07/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Thông báo số 886-TB/TU  ngày 07/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Kết luận số 91-KL/TU, ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

III. CƠ SỞ THỰC TIỄN

Đối với rừng tự nhiên: Quảng Nam được đánh giá là tỉnh đạt kết quả tốt trong công tác bảo vệ, phát triển rừng. Quảng Nam cũng là địa phương sớm “đóng cửa rừng tự nhiên” từ cách đây gần 20 năm nhằm bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có. Hoạt động bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh rừng tự nhiên là hoạt động chính và được quan tâm đầu tư cả về vốn và thời gian.

Đối với rừng trồng: Tại các địa phương, cây Keo vẫn là loài cây chủ lực được lựa chọn trồng trên hầu hết diện tích đất lâm nghiệp. Trong những năm qua, cây Keo được trồng thuần loài trên diện tích lớn, lặp lại nhiều luân kỳ do đó ở nhiều nơi đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy tính kém bền vững trong quản lý, kinh doanh rừng. Việc đầu tư trồng rừng thâm canh vẫn ở mức độ thấp, các hộ gia đình chủ yếu trồng quảng canh nên năng suất thấp. Tại các địa phương trong tỉnh, tuổi khai thác rừng trồng chủ yếu từ 4-5 năm nên sản lượng khai thác bình quân chỉ từ 70-90 m3/ha, năng suất bình quân khoảng 18 m3/ha/năm.

Trong những năm qua, Quảng Nam đã rất nỗ lực trong công tác phát triển rừng sản xuất. Tuy nhiên, cũng như hiện trạng chung của cả nước, Quảng Nam chưa có các giải pháp hiệu quả về kỹ thuật và chính sách để phát triển rừng trồng gỗ lớn phục vụ cho chế biến gỗ xuất khẩu, do vậy đến nay chất lượng rừng trồng vẫn còn hạn chế, chủ yếu là cung cấp gỗ nhỏ làm nguyên liệu giấy, dăm gỗ, ván bóc... Năng suất, chất lượng rừng trồng còn thấp, giá trị kinh tế không cao.

Đối với công tác giống: Giống là một khâu quan trọng trong trồng và phục hồi rừng, một nhân tố quyết định về năng suất rừng trồng. Trong thời gian qua, công tác giống cây trồng lâm nghiệp luôn được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm chỉ đạo. Nhiều hoạt động liên quan tới việc quản lý và phát triển nguồn giống cây lâm nghiệp đã được thực hiện: trồng rừng theo nguồn vốn Ngân sách được kiểm tra, kiểm soát nguồn giống; thành lập và duy trì mạng lưới sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp; …

Tuy nhiên, tồn tại của tổ chức sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp là nguồn giống chưa đủ để cung cấp nhu cầu trồng rừng trên địa bàn; chưa kiểm soát được chuỗi từ sản xuất hạt giống, tới gieo ươm và sản xuất cung ứng cây giống phục vụ trồng rừng.

Đối với công tác chế biến và thương mại lâm sản: Quảng Nam đã có những chính sách khuyến khích phát triển các hoạt động chế biến lâm sản và lâm sản ngoài gỗ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc phát triển các cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản phần lớn chưa chú trọng thực hiện đầu tư theo Giấy phép đăng ký kinh doanh, chủ yếu vẫn sản xuất dăm gỗ, dẫn tới không khuyến khích người dân sản xuất rừng gỗ lớn. Do đó việc phát triển chưa cân đối, sản phẩm chủ yếu vẫn là nguyên liệu thô, chưa bền vững và tương xứng với tiềm năng phát triển của tỉnh.

Đối với công tác tổ chức và quản lý các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng: diện tích rừng các Ban quản lý được giao chủ yếu trên bản đồ, việc phân định ranh giới và cắm mốc ngoài thực địa còn nhiều bất cập, hạn chế do đó việc xâm lấn, tranh chấp vẫn thường xuyên xảy ra. Tình trạng bị lấn chiếm đất rừng không chỉ gây khó khăn trong công tác quản lý, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới phướng án quản lý rừng bền vững, phương án tự chủ.

Đối với việc cho thuê và chi trả dịch vụ môi trường rừng: Nguồn thu dịch vụ môi trường rừng trong nhiều năm qua là một nguồn lực khá lớn để thực hiện bảo vệ rừng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng vẫn chủ yếu là từ dịch vụ điều tiết nguồn nước cho các nhà máy thủy điện. Nhiều dịch vụ khác chưa được khai thác như dịch vụ hấp thụ cacbon, du lịch sinh thái là những dịch vụ mà rừng của tỉnh có tiềm năng cao.

Phần II

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

GIAI ĐOẠN 2021-2024

I. TỔ CHỨC QUẢN LÝ RỪNG

1. Tổ chức bộ máy quản lý

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Đề án tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm và các Ban quản lý rừng (theo Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam); theo đó đã tổ chức sắp xếp Văn phòng Chi cục Kiểm lâm từ 05 Phòng chuyên môn còn lại 04 Phòng; 12 Hạt Kiểm lâm huyện; giải thể 06 Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ; sắp xếp 11 Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng từ trực thuộc Chi cục Kiểm lâm còn 10 Ban quản lý và chuyển giao về trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT quản lý 02 Ban và UBND huyện quản lý 08 Ban. Chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh thành Vườn quốc gia Sông Thanh.

Từ khi chuyển giao các Ban quản lý rừng về trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND huyện quản lý (đặc biệt là các Ban quản lý rừng trực thuộc UBND huyện) thì vai trò của các Ban quản lý rừng và sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ngành chức năng trong công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp nói chung, công tác quản lý bảo vệ rừng và công tác quản lý lâm sản nói riêng trên địa bàn huyện được nâng cao.

Hiện nay, theo Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đó: cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế của Chi cục Kiểm lâm gồm: 04 phòng chuyên môn: Tổ chức - Hành chính; Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên; Thanh tra - Pháp chế; Sử dụng và phát triển rừng; 15 đơn vị trực thuộc: 09 Hạt Kiểm lâm huyện (Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang); 03 Hạt Kiểm lâm liên huyện (Nam Quảng Nam, Trung Quảng Nam, Bắc Quảng Nam), 01 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng (Sông Thanh); 02 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR.

2. Về quy hoạch, quản lý rừng và đất lâm nghiệp

- Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND về rà soát, bổ sung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2021, theo đó đất quy hoạch lâm nghiệp là 729.757 ha và chia theo 3 loại rừng: Rừng đặc dụng có diện tích 139.896 ha, chiếm 19,2% diện tích đất lâm nghiệp; rừng phòng hộ có diện tích 315.812 ha, chiếm 43,3% diện tích đất lâm nghiệp; rừng sản xuất có diện tích 274.049 ha, chiếm 37,5% diện tích đất lâm nghiệp.

- Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; theo đó đã phê duyệt chỉ tiêu đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; cụ thể như sau:

+ Giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt là 723.958,79 ha (trong đó: đất rừng phòng hộ là 303.448,29 ha, đất rừng đặc dụng là 145.464,75 ha và đất rừng sản xuất 275.045,75 ha).

+ Giai đoạn 2025-2030 phê duyệt là 717.875 ha (trong đó: đất rừng phòng hộ là 299.364,29 ha, đất rừng đặc dụng là 144.464,75 ha và đất rừng sản xuất 274.045,75 ha).

3. Giao đất, giao rừng

Đến năm 2023, diện tích có rừng và đất lâm nghiệp đã có chủ quản lý là 572.173,74 ha gồm: các Ban quản lý rừng quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng quản lý 331.390,93 ha và các chủ rừng khác quản lý 108.982,26 ha. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp còn lại chưa có chủ (do UBND xã quản lý) là: 240.782,81 ha. Hiện nay, việc phân định ranh giới, giao rừng và cắm mốc ngoài thực địa đối với diện tích rừng tự nhiên do UBND xã quản lý chưa được thực hiện.

## II. BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG

1. Công tác giống lâm nghiệp

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 188 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, số lượng cây giống sản xuất hàng năm khoảng 44 triệu cây con/năm, với các loài cây trồng chính là cây Keo, Quế, Sao đen, Lim xanh, Giổi và Huỳnh đàn. Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, đã triển khai kiểm tra và chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Kết quả chung

Trong giai đoạn 2021-2024 , công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đã đạt được kết quả như sau:

- Công tác bảo vệ rừng: đã thực hiện bảo vệ rừng với tổng diện tích là 1.712.091,24 lượt ha, cụ thể:

+ Chi trả DVMTR: 1.217.738,85 lượt ha.

+ Khoán, bảo vệ rừng theo Chương trình 809: 334.887,99 lượt ha, trong đó, bảo vệ rừng đặc dụng theo QĐ 24/2012/QĐ-TTg là 129.876,51lượt ha.

+ Hỗ trợ bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng theo Tiểu Dự án 1 với tổng diện tích là 159.464,40ha.

+ Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm: 106 cộng đồng/năm.

- Khoanh nuôi tự nhiên: Từ năm 2021 đến năm 2024 toàn tỉnh đã thực hiện khoanh nuôi tái sinh với tổng diện tích là 11.434,33 lượt ha trong đó, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên là 9.711,19 lượt ha và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung là 1.723,14 lượt ha.

- Trồng rừng: Thông qua thực hiện các chương trình, dự án: trồng rừng thay thế, Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; Dự án bảo vệ và phát triển rừng; Chương trình 01 tỷ cây xanh; Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017; …kết quả giai đoạn 2021-2023 đã thực hiện trồng 1.450,51ha rừng phòng hộ, đặc dụng (trong đó diện tích thực hiện trồng rừng thay thế là 181,54ha) và 1630,18 ha diện tích rừng trồng sản xuất có vốn nhà nước hỗ trợ (Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017: 496,31ha; Gỗ lớn theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 03/01/2019: 651,13 ha; Tiểu dự án 1, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi: 482,74ha).

- Về xây dựng Dự án trợ cấp gạo và Kế hoạch trợ gạo:

Thực hiện Tiểu Dự án 1, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn 2022-2024, các đại phương đã triển khai thực hiện xây dựng Dự án trợ cấp gạo và Kế hoạch trợ gạo, cụ thể:

+ Dự án trợ cấp gạo: các huyện Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang đã xây dựng và được UBND tỉnh phê duyệt Dự án trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 – 2025;

+ Kế hoạch trợ gạo: huyện Bắc Trà My đã xây dựng và được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch trợ cấp gạo năm 2023, 2024 trên địa bàn huyện Bắc Trà My. Kết quả đến nay đã thực hiện cấp (năm 2023: 43,95 tấn gạo; năm 2024: 18,43 tấn gạo /KH: 31,62 tấn gạo). Huyện Tây Giang đang triển khai thực hiện cấp gạo theo Kế hoạch đã được duyệt. Các địa phương khác đang triển khai xây dựng kế hoạch trợ cấp gạo. Dự kiến trong năm 2024, thực hiện hỗ trợ khoảng 300 tấn gạo.

3. Kết quả theo chương trình dự án

a) Dự án bảo vệ và phát triển rừng chuyển tiếp giai đoạn 2021-2023

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển rừng theo nguồn vốn đầu tư:

| Năm | Trồng rừng phòng hộ (ha) |  | Trồng rừng sản xuất (ha) |  | Chăm sóc rừng phòng hộ (ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KH | TH | KH | TH | KH | TH |
| 2021 | 300 | 138,66 | 368,37 | 146,76 | 95 | 95 |
| 2022 | 9,6 | - | 707,35 | 125,38 | 233,66 | 151,90 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | 309,6 | 138,66 | 1075,72 | 272,14 | 328,66 | 246,9 |

b) Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững theo Quyết định số 809/QĐ-TTg (gọi tắt là Chương trình 809)

Thực hiện Chương trình 809, trong giai đoạn 2021-2024 đã thực hiện khoán, bảo vệ rừng 334.887,99 lượt ha và thực hiện khoanh nuôi tái sinh với tổng diện tích là 11.434,33 lượt ha trong đó, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên là 9.711,19 lượt ha và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung là 1.723,14 lượt ha.

| TT | Chỉ tiêu | Kết quả thực hiện (ha) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng cộng | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
| 1 | Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng, bảo vệ rừng tại các xã nằm ngoài khu vực II, III | 175.387,39 | 74.014,13 | 19.396,28 | 40.275,35 | 41.701,63 |
| 2 | Hỗ trợ bảo vệ rừng đặc dụng (theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg) | 129.876,51 | 31.339,64 | 31.339,21 | 33.598,83 | 33.598,83 |
| 3 | Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm (cộng đồng) |  | 28 | 104,00 | 104 | 103 |
| 4 | Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên | 11.434,33 | 3.969,00 | 3.955,88 | 3.509,45 | 5.081,97 |
| - | KN xúc tiến tái sinh tự nhiên | 9.711,19 | 3.394,62 | 3.381,50 | 2.935,07 | 4507,59 |
| - | KN xúc tiến tái sinh TN có trồng bổ sung | 1.723,14 | 574,38 | 574,38 | 574,38 | 574,38 |

c) Tiểu dự án 1, Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Kết quả thực hiện hỗ trợ bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng theo Tiểu Dự án 1, Dự án 3 trong giai đoạn 2022-2024 với tổng diện tích là 159.464,40ha, cụ thể:

- Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích là 133.202,09 ha;

- Hỗ trợ bảo vệ rừng với tổng diện tích 26.262,31ha;

- Hỗ trợ trồng rừng sản xuất bằng loài cây lấy gỗ, lâm sản ngoài gỗ với tổng diện tích là 917,74 ha;

- Trợ cấp gạo 343,95 tấn gạo cho các hộ gia đình người kinh nghòe và đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ rừng và phát triển rừng.

| TT | Chỉ tiêu | Kết quả thực hiện (ha) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng cộng | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 (ước thực hiện) |
| 1 | Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng tại các xã khu vực II, III (theo Tiểu dự án 1, Dự án 3) | 133.202,09 |  | 45.439,33 | 43.881,38 | 43.881,38 |
| 2 | Hỗ trợ bảo vệ rừng tại các xã khu vực II, III (theo Tiểu dự án 1, Dự án 3) | 26.262,31 |  | 7602,73 | 9.329,79 | 9.329,79 |
| 3 | Hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ | 917,74 |  |  | 482,74 | 435 |
| 4 | Hỗ trợ gạo (tấn) | 343,95 |  |  | 43,95 | 300 |
| Tổng cộng |  | 159.464,40 | 0,00 | 53.042,06 | 53.211,17 | 53.211,17 |

d) Thực hiện chính sách chi trả DVMTR

Kết quả thực hiện chi trả DVMTR trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (từ năm 2021-2024) theo Biểu cụ thể sau:

| TT | Năm | Diện tích cung ứng DVMTR (ha) | Nguồn thu DVMTR (triệu đồng) | Đơn giá DVMTR (đồng/ha/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | 282.729,34 | 171.284,75 | 581.906-800.000 |
| 2 | 2022 | 310.425,04 | 217.738,05 | 717.832-800.000 |
| 3 | 2023 | 311.120,67 | 175.491,78 | 412.782-800.000 |
| 4 | 2024 | 311.297,39 | 195.872 | Tạm tính 265.000 -800.000 |

Theo Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt kế hoạch thu, chi năm 2024 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam. Tổng nguồn thu DVMTR theo kế hoạch năm 2024 là 195.872 triệu đồng; Tổng diện tích thực hiện cung ứng chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh là: 311.297,39 ha.

e) Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Dự án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030 được tỉnh Quảng Nam xây dựng và trình Bộ Nông nghiệp và PTNT (Tổng cục Lâm nghiệp) xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện (Công văn số 274/UBND-KTTH ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam), tuy nhiên theo phúc đáp của Tổng cục Lâm nghiệp tại Công văn số 209/TCLN-KL ngày 14/02/2023, trong đó về nguồn vốn thực hiện dự án đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cân đối, bố trí ngân sách địa phương để thực hiện.

## Chi cục Kiểm lâm đã có Công văn số 406/CCKLTCHC ngày 27/5/2024 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam trình cấp thầm quyền phê duyệt Dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR giai đoạn 2021-2030 với tổng kinh phí 20,23 tỷ đồng vào danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

f) Đề án “Trồng một tỷ cây xanh

Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2363/KH-UBND ngày 26/4/2021 về triển khai thực hiện Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, trong đó tổ chức trồng khoảng 51.600 nghìn cây xanh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ với quy mô trồng 600.000 cây phân tán (cây bản địa: Giổi, Gụ lau, Lim xanh, Sấu, Tràm gió,…) và trồng tập trung 70ha cây bản địa; Công văn số 3644/UBND-KTN ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh về việc xã hội hóa công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam góp phần hoàn thành Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả qua 03 năm triển khai thực hiện (2021-2023), tỉnh Quảng Nam đã trồng được 29.995.392 cây/28.500.000 cây theo KH, đạt 105,25% so với kế hoạch đề ra và đạt 58,13% so với kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025.

Năm 2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9207/KH-UBND ngày 29/12/2023 về ra quân trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024 với 11,161 triệu cây xanh (trồng phân tán: 10,465 triệu cây và trồng tập trung: 0,696 triệu cây). Trong 9 tháng đầu năm 2024 đã trồng hơn 4,5 triệu cây xanh, đạt 40,31% so với kế hoạch. Dự kiến đến cuối năm 2024, đạt 100% kế hoạch đề ra.

g) Về thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh

Thực hiện theo Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về quy định cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tổng diện tích cho thuê là 825,44 ha, trong đó: đối với các tổ chức: UBND tỉnh phê duyệt Phương án sử dụng môi trường rừng cho 18 đơn vị với tổng diện tích: 341,75 ha (quy hoạch rừng đặc dụng: 94,32 ha và phòng hộ: 247,43 ha); đối với các cá nhân, hộ, nhóm hộ, cộng đồng: UBND huyện Nam Trà My phê duyệt Kế hoạch sử dụng môi trường rừng: 41 nhóm hộ/512 hộ, diện tích: 483,69 ha. Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My ký kết hợp đồng cho thuê môi trường rừng cho các cá nhân, hộ, nhóm hộ, cộng đồng (quy hoạch rừng đặc dụng: 137,2 ha và phòng hộ: 346,49 ha).

i) Phát triển cây Quế Trà My

Thực hiện Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 – 2025, đến nay đã trồng được 2.224,26/3.001ha Quế Trà My, đạt tỷ lệ 74,12% so với kế hoạch theo Nghị quyết 40 gồm trồng tập trung: 1.380,31 ha và trồng phân tán: 843,95 ha. Trong đó, giai đoạn 2021-2023 đã trồng 1.166,96ha/1.487ha (trồng tập trung: 496,31ha và trồng phân tán: 670,65ha), đạt tỷ lệ 78,48% so với kế hoạch theo Nghị quyết 40. Trong năm 2024, UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí triển khai Kế hoạch Bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước là 1.418 triệu đồng. Đến nay, các địa phương đang triển khai thực hiện.

## III. QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

1. Xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững

Đến nay, toàn tỉnh đã có 07 Phương án được duyệt, gồm: BQL KBT Sao la; BQLRPH các huyện: Bắc Trà My; Nam Giang; Tây Giang; Đông Giang; Nam Trà My; BQL Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi. Còn lại 04 đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ (BQL: Vườn Quốc gia Sông Thanh, RPH Phú Ninh và ven biển Quảng Nam, RPH huyện Phước Sơn và Khu di tích lịch sử, văn hoá Mỹ Sơn).

2. Cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững

Tổng diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC đến nay trên địa bàn tỉnh là 24.152,19 lượt ha, trong đó diện tích rừng FSC còn hiệu lực là 18.457,98 ha (hiệu lực đối với chứng chỉ FSC là 5 năm). Dự kiến đến cuối năm 2024, diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC là 26.731,55 ha.

## IV. CẢI THIỆN SINH KẾ

Trong những năm qua, nhiều chính sách, dự án nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, hưởng lợi từ rừng đã được triển khai trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các huyện miền núi. Thông qua công tác giao khoán bảo vệ rừng, phát triển rừng, phát triển các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ từ các chương trình, Dự án như: Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi,... và các hoạt động bảo vệ rừng của các dự án KfW10, Trường Sơn Xanh, dự án nâng cao thích ứng với biến đổi khí hậu,..., đời sống của người dân, đặc biệt là các đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện, người dân có thêm nguồn thu nhập, ổn định đời sống.

V. BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

1. Công tác quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo vệ

Triển khai Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì diện tích quy hoạch rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được xây dựng với 144.465 ha; tăng hơn 4.500 ha so với giai đoạn 2011-2020; lý do: Quy hoạch mới Khu bảo tồn Lim xanh, Mở rộng Khu bảo tồn Sao La; Quy hoạch mới Khu bảo tồn Chà vá chân xám Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành.

2. Các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học

Thông qua các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế và tổ chức WWF Việt Nam, đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ tài nguyên rừng và ĐDSH trên địa bàn tỉnh:

- Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ quản lý và đào tạo nâng cao năng lực trên nhiều lĩnh vực cho đội ngũ cán bộ trong lực lượng lực Kiểm lâm, cán bộ làm công tác chuyên môn về bảo tồn tại các đơn vị trực thuộc và Ban quản lý rừng đặc dụng. Hỗ trợ xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên rừng Quảng Nam, thiết lập công cụ 3 quản lý hệ thống dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART, Locus Map); báo cáo đánh giá nhu cầu bảo tồn, nhu cầu kinh tế xã hội vùng đệm Khu bảo tồn…

- Thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng: Trên cơ sở xây dựng chiến lược nâng cao nhận thức cộng đồng, một kế hoạch chi tiết các hoạt động tuyên truyền đã được phát triển với phương pháp tiếp cận có sự tham gia, cộng đồng địa phương trở thành chủ thể của các hoạt động. Cộng đồng đã chủ động hơn trong việc tiếp nhận các thông tin cơ bản về rừng, động thực vật rừng và pháp luật lâm nghiệp.

- Trong giai đoạn 2021-2024 đã tổ chức kiểm tra, tháo dỡ hàng ngàn bẫy các loại, tịch thu, tiếp nhận, cứu hộ và thả lại môi trường tự nhiên 06 cá thể khỉ; tiếp nhận 17 đợt bàn giao để cứu hộ và thả lại môi trường tự nhiên 146 cá thể động vật, gồm 05 cá thể Tê tê Java, 01 cá thể trăn đất, 06 cá thể Rùa (núi vàng, núi viền, sa nhân và cổ sọc), 04 cá thể khỉ (mặt đỏ, đuôi lợn) và 129 cá thể Dúi; đồng thời, phối hợp với các tổ chức quốc tế, phi chính phủ triển khai các hoạt động bảo tồn thông qua các dự án: VFBC, CarBi2, Dự án Tăng cường năng lực quản lý rừng cộng đồng (SIDA), Rừng cộng đồng xã Tam Mỹ Tây, Dự án bảo tồn Voọc Chà vá chân xám thông qua người tiên phong trong cộng đồng tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành,...

## VI. KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN

Trong giai đoạn 2021-2024, bình quân hằng năm khai thác với 1.620.880 m3 rừng trồng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 438 cơ sơ kinh doanh chế biến gỗ và lâm sản. Trong đó: 34 Công ty đang hoạt động trong lĩnh chế biến gỗ với các sản phẩm như: dăm gỗ, ván ép, bột giấy, MDF, ván phủ gổ tự nhiên, viên nén sinh học … Qua khảo sát các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh chế biến gỗ với các sản phẩm như: dăm gỗ, ván ép, bột giấy, MDF, viên nén sinh học, với tổng công suất 1.888.000 tấn /năm và nhu cầu nguyên liệu đầu vào cần thiết cho các nhà máy hoạt động hết công suất là 3.646.000 tấn/năm. Tuy nhiên, bình quân hàng năm các đơn vị thu mua nguyên liệu trên địa bàn tỉnh khoảng 1.600.000 m3 (chủ yếu phục vụ cho sản xuất dăm gỗ).

## VIII. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH

Tổng nguồn vốn huy động trong giai đoạn 2021-2024:2.536.576,54 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Nhà nước: 293.738,14 triệu đồng, gồm:

+ Nguồn vốn Trung ương: 238.212,46 triệu đồng

+ Nguồn vốn địa phương: 55.525,68 triệu đồng.

- Vốn ODA: 1.544.561,00 triệu đồng.

- Nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng:698.277,40 triệu đồng.

1. Kết quả huy động và thực hiện các nguồn ngân sách nhà nước

a) Dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020, được chuyển tiếp giai đoạn 2021-2023, cụ thể:

- Vốn đầu tư từ Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2023 là19.263,52 triệu đồng, trong đó đã giải ngân giai đoạn 2021-2023 là7.859,37triệu đồng, đạt 40,8% so với kế hoạch.

- Sử dụng ngân sách tỉnh (trồng rừng gỗ lớn) giai đoạn 2021 – 2023 là 4.052,34 triệu đồng; trong đó đã giải ngân giai đoạn 2021-2023 là 620,53 triệu đồng, đạt 15,31% so với kế hoạch.

b) Khoán bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP năm 2021: nguồn kinh phí trung ương phân bổ năm 2021: 15.271,49 triệu đồng, kết quả đã giải ngân là 8.060,15 triệu đồng, đạt tỷ lệ 52,78%.

c) Dự án Hỗ trợ đầu tư đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025, cụ thể: Ngân sách Trung ương: Tổng mức đầu tư của Dự án là 20.480,29 triệu đồng, đã giải ngân được 20.199,42 triệu đồng, đạt 98,63.3% so với kế hoạch vốn.

e) Dự án Chương trình trồng 01 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 30/5/2022. Tổng mức đầu tư của Dự án giai đoạn 2021-2024 là 10.941,84 triệu đồng, đã giải ngân được 7.830,17 triệu đồng, đạt 71,56% so với kế hoạch vốn.

g) Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó, nguồn kinh phí trung ương phân bổ giai đoạn 2021-2024 là: 186.868,64 triệu đồng, kết quả đã giải ngân là 115.968,47 triệu đồng, đạt tỷ lệ 62,06%.

h) Tiểu Dự án 1, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2024, cụ thể: Tổng kinh phí UBND tỉnh đã phân bổ cho các địa phương: 289,032 tỷ đồng, (gồm NS TW: 171,069 tỷ đồng và NS tỉnh: 17,963 tỷ đồng). Tổng giải ngân trong năm 2022, 2023, 2024 là 29.661,47triệu đồng/189.032 triệu đồng đã phân bổ theo kế hoạch năm 2022-2024 (tỷ lệ 15,69%).

i) Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020, được chuyển tiếp giai đoạn 2021-2023, cụ thể:

- Vốn đầu tư từ Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2023 là11.600,00 triệu đồng, trong đó đã giải ngân giai đoạn 2021-2023 là 11.419,00triệu đồng, đạt 98,44% so với kế hoạch.

- Sử dụng ngân sách tỉnh (trồng rừng gỗ lớn) giai đoạn 2021 – 2023 là941,00 triệu đồng; trong đó đã giải ngân giai đoạn 2021-2023 là 941,00 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch

2. Kết quả huy động và thực hiện các nguồn vốn nước ngoài

a) Hợp phần BTĐDSH - Dự án VFBC: Trong giai đoạn 2021-2024 đã đầu tư là1.470.078,00 triệu đồng. Kết quả đã giải ngân là1.366.674,00 triệu đồng, đạt 92,97% so với kế hoạch.

b) Dự án CarBi 2: Trong giai đoạn 2021-2024 đã đầu tư là 62.525,00 triệu đồng. Kết quả đã giải ngân là 23.299,00 triệu đồng, đạt 37,26% so với kế hoạch.

c) Dự án Rừng cộng đồng xã Tam Mỹ Tây: Trong giai đoạn 2021-2024 đã đầu tư là 4.345,00 triệu đồng. Kết quả đã giải ngân là 4.345,00 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch.

d) Dự án Tăng cường vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn tỉnh Quảng Nam: Trong giai đoạn 2021-2024 đã đầu tư là 6.791,00 triệu đồng. Kết quả đã giải ngân là 2.628,00 triệu đồng, đạt 38,7% so với kế hoạch.

3. Kết quả huy động và thực hiện các nguồn vốn khác

a) Dịch vụ môi trường rừng:

Tổng diện tích cung ứng DVMTR giai đoạn 2021-2024 là 1.217.738,85 lượt ha. Tổng vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2021 đến năm 2024 là 698.277,40triệu đồng. Đây là nguồn tài chính khá lớn đã góp phần đảm bảo nguồn lực hỗ trợ cho bảo vệ rừng trong những năm qua.

b) Các nguồn vốn hợp pháp khác: chủ yếu bao gồm vốn trồng rừng sản xuất trong dân, trồng rừng thay thế, xã hội hoá,...

## VII. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP VÀ NHỮNG TỒN TẠI LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

1. Kết quả đạt được

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành quả đáng kể, cụ thể:

- Nhiều chủ trương, cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng được ban hành. Nhờ đó, diện tích rừng tự nhiên của tỉnh được quản lý bảo vệ tốt , tình trạng phá rừng, mua bán, vận chuyển, khai thác lâm sản trái phép và cháy rừng được kiểm soát và giảm thiệt hại tài nguyên rừng; công tác phát triển rừng đã được quan tâm đầu tư từ các chương trình, dự án, góp phần nâng cao độ che phủ rừng năm 2021 là 58,61% đến cuối năm 2023 là 58,88%.

- Công tác bảo tồn đa dạng sinh học: đã tích cực phối hợp với các dự án trong và ngoài nước thực hiện nhiều hoạt động liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã ghi nhận được thêm nhiều loài quý hiếm qua hình ảnh, nắm bắt được những khu vực trọng điểm một số loài sinh sống, cập nhật vào danh mục động thực vật, tính đa dạng sinh học của Khu bảo tồn, Vườn Quốc gia.

- Huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó nâng cao trách nhiệm về công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững cho các đối tượng liên quan.

- Người dân và các tổ chức, doanh nghiệp đã thực sự quan tâm và phát triển nghề rừng, đặc biệt là trồng rừng sản xuất, hằng năm cung cấp hơn 1,6 triệu m3 gỗ cho tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và giúp các hộ gia đình thoát nghèo bền vững.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân liên quan đến quản lý rừng bền vững

2.1. Tồn tại, hạn chế

a) Diện tích và chất lượng rừng trồng có xu hướng tăng nhưng loài cây trồng chưa đa dạng, các loài cây bản địa ít được người dân sử dụng trong trồng rừng, rừng trồng chủ yếu là thuần keo (chiếm hơn 90%) nên rất dễ bị thiệt hại nặng khi có thiên tai, dịch bệnh.

b) Công tác bảo vệ rừng còn gặp nhiều khó khăn; Tình trạng phá rừng, khai thác, sử dụng đất lâm nghiệp trái phép còn diễn ra phức tạp: Rừng tự nhiên bị mất do nhiều nguyên nhân như: lấn chiếm đất rừng, phá rừng trái pháp luật để sản xuất nương rẫy, trồng rừng nguyên liệu…; mặt khác do sự phát triển kinh tế nên việc chuyển đổi rừng sang mục đích khác như xây dựng công trình giao thông, dân sinh, thủy điện, khai thác khoáng sản, … cũng đã làm mất đi một diện tích lớn rừng tự nhiên.

Từ năm 2021 đến 31/5/2024, đã phát hiện 1.144 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, gồm: 252,715 m3 gỗ tròn các loại (giảm 762,701m3 gỗ so với cùng kỳ); 293,311 m3 gỗ xẻ các loại (giảm 2.380,058m3 gỗ so với cùng kỳ); động vật hoang dã 952,11 kg (giảm 833,590kg so với giai đoạn 2016-2020); 2.226 cá thể động vật hoang dã và nhiều phương tiện, công cụ, dụng cụ khác. Diện tích rừng bị thiệt hại 549,325 ha, trong đó: diện tích thiệt hại do cháy rừng là 456,433 ha và diện tích thiệt hại do phá rừng là 92,892 ha. Khởi tố vụ án hình sự 110 vụ và xử lý vi phạm hành chính 853 vụ, số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước trên 7.380,452 triệu đồng.

c) Hiệu quả sản xuất kinh doanh rừng của người dân tham gia làm nghềrừng còn thấp: Toàn tỉnh Quảng Nam hiện có hơn 150 nghìn ha rừng sản xuất, hàng năm bình quân khai thác 20.000 ha, chủ yếu là rừng Keo. Năng suất rừng bình quân 70- 85 m3/ha. Trồng keo độc canh để cung cấp cho sản xuất dăm gỗ thuận lợi, đầu tư tư thấp, kỹ thuật đơn giản, ít rủi ro trong khi đó việc đầu tư vào các mô hình lâm nghiệp chu kỳ dài xen canh phức tạp hơn, bao gồm trồng cây gỗ lớn và các loài cây bản địa. Kỹ thuật trồng rừng và quản lý rừng trồng kinh doanh gỗ và lâm sản phi gỗ còn hạn chế.

d) Công nghiệp chế biến gỗ phát triển đồng đều giữa các vùng miền, chưagắn kết giữa nhà máy với vùng nguyên liệu.

Theo số liệu của Sở Công Thương cung cấp thì trên địa bàn tỉnh hiện có 33 Công ty đã và đang đầu tư trong lĩnh chế biến gỗ với các sản phẩm như: dăm gỗ, ván ép, bột giấy, MDF, ván phủ gỗ tự nhiên, viên nén sinh học … trong đó: có 21 công ty, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất. Công nghiệp chế biến chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu dăm gỗ xuất khẩu, một số sản phẩm gỗ palet, ván ghép thanh, viên nén nhưng sản lượng còn thấp

e) Kết cấu hạ tầng cho phát triển lâm nghiệp chưa được đầu tư đúng mức, nhất là tại các Ban quản lý rừng.

Cơ sở vật chất của các Trạm, Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phần lớn tiếp nhận từ các Lâm trường và được tu sửa lại. Một số được xây trụ sở mới nhưng nhìn chung chưa đáp ứng nhu cầu hoạt động. Các trạm, chốt bảo vệ rừng còn thiếu khá nhiều. Các cơ sở vật chất sản xuất lâm nghiệp như vườn ươm gần như xuống cấp do không sử dụng trong thời gian dài (do các Ban quản lý chỉ tập trung hoạt động bảo vệ rừng)

f) Tổ chức sản xuất, kinh doanh chưa chặt chẽ, thiếu sự gắn kết theo chuỗi giá trị.

Việc liên kết đầu tư vùng nguyên liệu theo chuổi sản phẩm chưa được các công ty, doanh nghiệp (có chế biến sau với các sản phẩn như: gỗ ghép thanh, viên nén, ván ép, …) quan tâm đầu tư. Qua khảo sát 12 công ty, doanh nghiệp (trong đó: có 06 doanh nghiệp có hợp phần chế biến sâu; 01 doanh nghiệp MDF), chỉ có 01công ty (Công ty Cổ phần Gỗ Công nghiệp Quảng Nam) thực hiện liên kết với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động trồng rừng để tạo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất với nhiều hình thức như: cung cấp cây giống chất lượng tốt, hỗ trợ kỹ thuật, cam kết tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ một phần nhân công chuyển hóa rừng, hỗ trợ kỹ thuật, cam kết tiêu thụ sản phẩm.

2.2. Nguyên nhân

a) Khách quan

- Diện tích rừng tự nhiên phân bố chủ yếu ở khu vực đồi núi, nơi có địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, xa nên khó khăn trong việc quản lý, bảo vệ, kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành.

- Diện tích rừng tự nhiên chưa giao, chưa cho thuê hiện tại do UBND cấp xã quản lý còn lớn (122.187,36 ha rừng) nhưng năng lực quản lý, thực hiện của UBND cấp xã còn hạn chế, thiếu cán bộ và thiếu chuyên môn về lâm nghiệp.

- Tình hình vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp vẫn còn xảy ra do lợi nhuận mang lại nên nhiều đối tượng tìm mọi cách để thực hiện và ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh trong việc đối phó với cơ quan chức năng.

- Nhu cầu có đất ở và đất canh tác của người dân địa phương; do phát triển kinh tế, xã hội nhu cầu chuyển đổi rừng sang làm thủy điện, khai thác khoáng sản, xây dựng hạ tầng nông thôn, tái định cư,... đã tạo sức ép lớn đến việc bảo vệ diện tích rừng hiện còn.

- Do biến đổi khí hậu có tác động làm thay đổi quy luật thông thường của khí hậu, thời tiết (quá lạnh, quá nóng, bão lũ, khô hạn) diễn ra bất thường gây khó khăn cho công tác trồng rừng và làm tăng nguy cơ sạt lở và cháy rừng trên địa bàn.

- Do đặc thù cây lâm nghiệp có chu kỳ dài, rũi ro do thiên tai bão, lũ do đó người dân không mặn mà việc phát triển rừng gỗ lớn, trong đó có việc kéo dài thời gian lưu rừng đối với các loài Keo để sản xuất gỗ lớn. Ngược lại, cây bản địa, gỗ lớn thường sinh trưởng chậm và có khả năng chống chịu gió, bão cao hơn nhưng yêu cầu điều kiện lập địa để trồng và phát triển thành rừng khá cao (còn tính chất đất rừng).

- Ngày 17/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; theo đó hệ thống rừng phòng hộ ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được rà soát, phê duyệt bố trí lại 2.043 ha. Tuy nhiên, diện tích này hiện tại vẫn do UBND các xã quản lý, do đó chỉ triển khai các hạng mục về bảo vệ rừng, không có phát triển rừng. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tham mưu bàn giao diện tích rừng phòng hộ ven biển cho BQL RPH Phú Ninh và ven biển Quảng Nam thực hiện quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Ngoài ra, có 786,77 ha rừng trồng phòng hộ ven biển nằm  và 250 ha rừng tự nhiên nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp, đã chuyển ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới nhưng chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng. Theo Quy định tại Nghị định 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, diện tích rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp không được ngân sách Trung ương phân bổ kinh phí để bảo vệ rừng.

b) Chủ quan

- Việc tổ chức thực hiện quản lý rừng và đất lâm nghiệp chưa được đầu tư đúng mức

+ Thực hiện rà soát, đo đạc, giao, cho thuê rừng và đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm. Nhiều diện tích tự nhiên chưa giao do xã quản lý chưa được đóng mốc ranh giới để quản lý. Một số diện tích rừng tự nhiên nhỏ, nằm rải rác chưa được giao cho Cộng đồng, hộ gia đình quản lý, hưởng lợi.

+ Các chủ rừng (Ban quản lý) đã tăng cường triển khai tuần tra, giám sát và kiểm tra hoạt động của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, tuy nhiên, vẫn còn một số vụ vi phạm lâm nghiệp xảy ra trong lâm phận Ban.

- Về bảo vệ rừng

+ Công tác phối hợp giữa các địa phương, giữa địa phương với các ngành chức năng và giữa các ngành chức năng với nhau trong quản lý, bảo vệ rừng, nhất là khu vực giáp ranh đôi lúc chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ. Chưa ngăn được các đối tượng từ địa phương khác đến và người địa phương vi phạm pháp luật Lâm nghiệp.

+ Công tác giao đất lâm nghiệp, giao rừng tự nhiên, phân định ranh giới rừng, ban hành Khung giá rừng chậm.

+ Kinh phí đầu tư cho công tác quản lý Nhà nước về rừng mặc dù những năm gần đây đã được quan tâm song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

- Về phát triển rừng

Nhà nước chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh tạo động lực lớn để ngành lâm nghiệp phát triển, nguồn lực thực thi chính sách còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu:

+ Suất đầu tư từ ngân sách Trung ương cho công tác phát triển lâm nghiệp thấp (khoán bảo vệ rừng 300.000đồng - 400.000đồng/ha/năm, hỗ trợ đầu tư trồng rừng phòng hộ 30 triệu/ha/5 năm; trồng rừng sản xuất 10-15 triệu/ha, …).

+ Chính sách khuyến khích nông - lâm kết hợp, trồng rừng hỗn loài với cây đa mục đích (cây ăn quả; trồng dược liệu dưới tán rừng) chưa thật sự đáp ứng nhu cầu của người dân, đặc biệt là thị trường tiêu thụ sản phẩm người dân không thể chủ động trong khi đó doanh nghiệp liên kết, tiêu thụ sản phẩm không nhiều và chiến lược kinh doanh cũng không ổn định để gắn bó lâu dài với người dân, cùng gắn kết tạo chuỗi sản xuất khép kín.

+ Thiếu điều tra cơ bản và xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ: Điều kiện lập địa phục vụ trồng rừng chưa được tổ chức điều tra do đó ảnh hưởng tới cơ sở khoa học trong việc lựa chọn và ra quyết định trong việc phân bổ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tập đoàn cây trồng đặc biệt trong điều kiện cây Keo đang có xu thế không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Quảng Nam. Xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, phù hợp điều kiện đất đai và tình hình biến đổi khí hậu chưa được triển khai để tuyên truyền, nhân rộng.

- Đầu tư cho lực lượng bảo vệ rừng (BQL rừng; Kiểm lâm,…) về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị,… trong thời gian qua tuy đã được quan tâm những chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

# PHẦN III

# MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2025-2030

I. Mục tiêu chung

Bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có; bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; chất lượng rừng được cải thiện đáp ứng chức năng từng loại rừng, nhất là chức năng phòng hộ đầu nguồn các hệ thống sông suối miền núi và phòng hộ vùng cát ven biển; năng suất rừng trồng sản xuất được cao, góp phần quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng bền vững, góp phần giảm thiểu tác động của thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người dân và ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

II. Mục tiêu đến 2030

- Phấn đấu nâng độ che phủ rừng đến năm 2030 đạt 61% và duy trì ổn định trong những năm tiếp theo theo Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái rừng và xây dựng đề án tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Phấn đấu thực hiện khoanh nuôi phục hồi rừng khoảng 19.790 ha; trồng cây phân tán đạt 50 triệu cây/06năm. Trồng rừng tập trung bình quân mỗi năm trồng 23.500 ha, trong đó trồng rừng phòng hộ, đặc dụng bình quân trồng 738 ha/năm.

- Giá trị thu nhập từ rừng trồng là rừng sản xuất tăng bình quân khoảng 2 lần/đơn vị diện tích so với năm 2020 (bình quân từ 200 m3/ha/chu kỳ 10 năm); diện tích rừng gỗ lớn chiếm trên 30% diện tích rừng sản xuất (45.000 ha); trong đó, rừng bền vững theo tiêu chuẩn, tiêu chí của quản trị rừng quốc tế (FSC) đạt trên 30.000 ha.

- Tỷ lệ giống cung cấp cho trồng rừng được kiểm soát nguồn gốc giống đạt 95%.

- Thực hiện giao rừng, cắm mốc ranh giới rừng với diện tích rừng tự nhiên chưa giao, chưa cho thuê do UBND cấp xã quản lý là 122.187,36ha.

- Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, huy động nguồn lực từ dịch vụ hệ sinh
thái rừng, trong đó: Dịch vụ môi trường rừng (PFES) và kinh doanh du lịch sinh thái; nguồn thu từ hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon rừng và huy động các nguồn xã hội hóa khác để đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; hạn chế thấp nhất nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước.

- Duy trì ổn định hệ thống tổ chức quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là các tổ chức quản lý các hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ. Đảm bảo tất cả các chủ rừng thực hiện hiệu quả phương án quản lý rừng bền vững.

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHÍNH GIAI ĐOẠN 2025-2030

1. Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng

1.1. Mục tiêu:

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất, phòng cháy chữa cháy rừng, triển khai hiệu quả công tác giao rừng, xác định ranh giới và cắm mốc ranh giới rừng.

1.2. Đối tượng: Các chủ rừng, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, Ủy ban nhân dân xã đang quản lý diện tích rừng chưa giao, cho thuê.

1.3. Nội dung thực hiện:

a) Quản lý bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất

- Bảo vệ rừng với tổng diện tích rừng là 465.096,02ha/năm, trong đó:

+ Rừng tự nhiên: 462.320,5 ha, gồm rừng đặc dụng: 128.826,73ha; rừng phòng hộ: 257398,2ha; rừng sản xuất: 76.095,57 ha;

+ Diện tích rừng trồng: 2.775,52 (là rừng trồng thay thế và rừng trồng từ ngân sách Nhà nước).

Nguồn kinh phí: Thực hiện theo Tiểu Dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ngân sách Trung ương 85%; ngân sách địa phương 15%); Chương trình phát triển LNBV; chi trả dịch vụ môi trường rừng; hỗ trợ bảo vệ rừng theo Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam.

- Rà soát diện tích rừng nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng để tổ chức quản lý, bảo vệ rừng (đã chuyển ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới nhưng chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng), gồm: rừng tự nhiên 250ha (chỉ xác định đối với diện tích rừng tự nhiên ngoài lưu vực thuỷ điện; diện tích trong lưu vực thuỷ điện thực hiện bảo vệ rừng theo chi trả dịch vụ môi trường rừng) và rừng trồng phòng hộ ven biển 786,77 ha.

- Hỗ trợ sinh kế cộng đồng vùng đệm rừng đặc dụng: 103 cộng đồng/năm.

b) Giao rừng, xác định ranh giới và cắm mốc ranh giới rừng.

- Giao rừng:

+ Đối với các huyện có Ban quản lý rừng, giao rừng tự nhiên chưa giao, chưa cho thuê (84.827,86 ha hiện do UBND xã quản lý) cho các Ban quản lý rừng quản lý.

+ Đối với các huyện không có Ban quản lý rừng, thực hiện giao rừng, cho thuê 37.359,50 ha rừng hiện do UBND xã quản lý cho tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng quản lý.

+ Đối với diện tích là 393.431,55 ha thuộc12 khu rừng phòng hộ, đặc dụng đã được xác lập thuộc các BQL rừng hiện nay vẫn chưa thực hiện trình tự thủ tục giao rừng. Vì vậy, trên cơ sở kết quả điều tra hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh năm 2025, tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục giao rừng cho các Ban quản lý rừng.

- Cắm mốc, phân định ranh giới rừng:

+ Đối với diện tích 122.187,36 ha rừng hiện do UBND xã quản lý thực hiện dự án cắm mốc với tổng kinh phí triển khai là 19.333,00 triệu đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

+ Đối với diện tích 393.431,55 ha thuộc12 khu rừng phòng hộ, đặc dụng thuộc các BQL rừng, thực hiện theo Dự án cắm mốc do Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì.

c) Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

- Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện, cơ sở vật chất cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp, ưu tiên xây dựng lực lượng chữa cháy rừng đủ mạnh để ứng phó khi cháy rừng; đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng thông qua triển khai thực hiện Dự án nâng cao năng lực lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR 2025-2030.

- Năm 2026, sau khi đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh “Hoàn thiện quy trình kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phục vụ phòng cháy rừng và phân định ranh giới giữa các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” được bàn giao. Sẽ triển khai áp dụng Kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phục vụ phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vào năm 2027, nguồn kinh phín dự kiến khoảng 1,00 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

d) Phương án quản lý rừng bền vững

Đến nay, toàn tỉnh đã có 07 Phương án quản lý rừng bền vững được duyệt, gồm: BQL KBT Sao la; BQLRPH các huyện: Bắc Trà My; Nam Giang; Tây Giang; Đông Giang; Nam Trà My; BQL Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi. Tiếp tục hướng dẫn xây dựng và phê duyệt 04 đơn vị còn lại gồm: Vườn Quốc gia Sông Thanh, BQL RPH Phú Ninh và ven biển Quảng Nam, BQL RPH huyện Phước Sơn, BQL Khu di tích lịch sử, văn hoá Mỹ Sơn. Ngoài ra phê duyệt điều chỉnh Phương án quản lý rừng bền vững đối với BQL KBT Sao la do mở rộng diện tích khu bảo tồn Sao La.

1.4. Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn: 1.751.073,39 triệu đồng, trong đó:

a) Đã xác định nguồn: 1.712.405,39 triệu đồng (vốn sự nghiệp: 710.168,19   triệu đồng; DVMTR: 1.002.237,20 triệu đồng);

- Ngân sách trung ương:  492.496,47 triệu đồng (vốn sự nghiệp: 488.675,52 triệu đồng);

+ Chương trình 809 (NQ 84): 310.534,46 triệu đồng;

+ Chương trình 1719 (NQ 120): 181.962,01triệu đồng;

- Ngân sách Tỉnh: 217.203,16 triệu đồng; (vốn sự nghiệp:  217.671,73 triệu đồng);

+ Chương trình 1719 (NQ 120: đã xác định nguồn):  27.189,73 triệu đồng;

+ Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 190.482,00 triệu đồng;

- Dịch vụ môi trường rừng: 1.002.237,20 triệu đồng;

b) Chưa xác định nguồn: 43.344,53 triệu đồng; đề xuất bố trí nguồn sự nghiệp của Tỉnh: 43.344,53 triệu đồng (vốn sự nghiệp: 25.009,53 triệu đồng; vốn đầu tư: 18.335 triệu đồng), gồm:

- Vốn sự nghiệp: 25.009,53 triệu đồng, gồm:

+ Bảo vệ rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 4.676,53 triệu đồng.

+ Cắm mốc ranh giới rừng 122.187,36 ha (nguồn sự nghiệp): 19.333,00 triệu đồng.

+ Triển khai Kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phục vụ phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh: 1.000 triệu đồng.

- Vốn đầu tư: 18.335 triệu đồng, gồm:

+ Dự án nâng cao năng lực lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR 2025-2030: 18.335 triệu đồng.

Cụ thể chi tiết theo biểu sau:

| TT | Hạng mục | Khối lượng | Tổng kinh phí giai đoạn 2025-2030 | Phân nguồn |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách tỉnh |  |  | DVMTR | Vốn ODA; Vốn hợp pháp khác |
|  |  |  |  | Tổng | Nguồn đầu tư | Nguồn sự nghiệp | Tổng | Nguồn đầu tư | Nguồn sự nghiệp |  |  |
| * | Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng |  | 1.751.073,39 | 492.496,47 | - | 492.496,47 | 256.339,73 | 18.335 | 238.004,73 | 1.002.237,2 | - |
| A | Đã xác định được nguồn |  | 1.712.405,39 | 492.496,47 | - | 492.496,47 | 217.671,73 | - | 217.671,73 | 1.002.237,2 | - |
| I | Quản lý bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất |  | 1.712.405,39 | 492.496,47 | - | 492.496,47 | 217.671,73 | - | 217.671,73 | 1.002.237,2 | - |
| 1 | Chương trình 809 (NQ 84) | 227.576,70 | 310.534,46 | 310.534,46 | - | 310.534,46 | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Thực hiện Bảo vệ rừng | 227.576,70 | 279.634,46 | 279.634,46 | - | 279.634,46 | - | - | - | - | - |
| a) | Các xã khu vực II, III | 106.890,26 | 115.441,48 | 115.441,48 | - | 115.441,48 | - | - | - | - | - |
| b) | Các xã ngoài khu vực II, III | 118.646,56 | 161.439,14 | 161.439,14 | - | 161.439,14 | - | - | - | - | - |
| c) | Các xã khu vực ven biển | 2.039,88 | 2.753,84 | 2.753,84 | - | 2.753,84 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm rừng đặc dụng | 103,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | - | 30.900,00 | - | - | - | - | - |
| 2 | Chương trình 1719 (NQ 120) | 54.296,92 | 209.151,74 | 181.962,01 | - | 181.962,01 | 27.189,73 | - | 27.189,73 | - | - |
| 2.1 | Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng | 43.772,32 | 168.610,98 | 146.691,55 | - | 146.691,55 | 21.919,43 | - | 21.919,43 | - | - |
| 2.2 | Hỗ trợ bảo vệ rừng cho HGĐ, CĐ | 10.524,60 | 40.540,76 | 35.270,46 | - | 35.270,46 | 5.270,30 | - | 5.270,30 | - | - |
| 3 | Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 | 73.408,70 | 190.482,00 | - | - | - | 190.482,00 | - | 190.482,00 | - | - |
| 4 | Chi trả DVMTR | 311.120,67 | 1.002.237,20 | - | - | - | - | - | - | 1.002.237,20 | - |
| B | Chưa xác định được nguồn, đề xuất sử dụng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ triển khai thực hiện |  | 43.344,53 | - | - | - | 43.344,53 | 18.335 | 25.009,53 | - | - |
| I | Bảo vệ rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp | 1.036,70 | 4.676,53 | - | - | - | 4.676,53 | - | 4.676,53 | - | - |
| 1 | Bảo vệ rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp | 786,70 | 3.701,03 | - | - | - | 3.701,03 | - | 3.701,03 | - | - |
| 2 | Bảo vệ rừng tự nhiên nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp và nằm ngoài lưu vực thủy điện (thuộc khu vực II,III) | 250,00 | 975,50 | - | - | - | 975,50 | - | 975,50 | - | - |
| II | Cắm mốc ranh giới rừng | 122.187,36 | 19.333,00 | - | - | - | 19.333,00 | - | 19.333,00 | - | - |
| 1 | Xác định ranh giới và cắm mốc ranh giới rừng | 122.187,36 | 19.333,00 | - | - | - | 19.333,00 | - | 19.333,00 | - | - |
| III | Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. |  | 19.335,00 | - | - | - | 19.335,00 | 18.335 | 1.000,00 | - | - |
| 1 | Dự án nâng cao năng lực lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR 2025-2030 |  | 18.335,00 | - | - | - | 18.335,00 | 18.335 | - | - | - |
| 2 | Triển khai Kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phục vụ phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh |  | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - |

(Chi tiết phân kỳ năm 2025, giai đoạn 2026-2030 theo Biểu 7.1)

2. Bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng

2.1. Mục tiêu:

Tăng cường, nâng cao hiệu công tác quản lý bảo tồn, giám sát đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng, bảo vệ động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

2.2. Đối tượng: Chủ rừng, tổ chức, cá nhân liên quan.

2.3. Nội dung thực hiện:

a) Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng.

Hằng năm, các BQL rừng phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tổ chức tập huấn nâng cao năng lực lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng chuyên trách, cán bộ làm công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng, bình quân ít nhất mỗi năm 01 đợt tập huấn/01 chủ rừng.

b) Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình điều tra, giám sát đa dạng sinh học, trong đó ưu tiên xác định khu vực phân bố, sát giám các quần thể động vật nguy cấp, quý, hiếm và đặc hữu của địa phương kể cả các loài thực vật rừng ngoài gỗ. Sưu tầm tiêu bản thực vật rừng, động vật rừng.

c) Mở rộng, xác lập khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài và sinh cảnh và các khu bảo vệ cảnh quan trên địa bàn tỉnh.

- Xác lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Chà vá chân xám xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành 60 ha.

- Triển khai mở rộng vùng sinh cảnh Sao la thuộc điạ bàn các huyện Đông Giang, Tây Giang với diện tích là 3.557,54 ha.

d) Bảo vệ và cứu hộ thực vật rừng, động vật nguy cấp, quý hiếm.

2.4. Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn: 63.400,86 triệu đồng (đã xác định nguồn), gồm:

- Dịch vụ môi trường rừng: 2.400 triệu đồng;

- Vốn ODA; Vốn hợp pháp khác: 61.000,86 triệu đồng;

Cụ thể chi tiết theo Biểu sau:

| TT | Hạng mục | Tổng kinh phí giai đoạn 2025-2030 | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách tỉnh |  |  | DVMTR | Vốn ODA; Vốn hợp pháp khác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng | Nguồn đầu tư | Nguồn sự nghiệp | Tổng | Nguồn đầu tư | Nguồn sự nghiệp |  |  |  |
| * | Bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng | 63.400,86 | - | - | - | - | - | - | 2.400 | 61.000,86 |  |
| A | Đã xác định được nguồn | 63.400,86 | - | - | - | - | - | - | 2.400 | 61.000,86 |  |
| 1 | Mở rộng Khu bảo tồn loài Sao la | 270,00 | - | - | - | - | - | - | - | 270,00 |  |
| 2 | Xây dựng và thực hiện Dự án Khu Bảo tồn loài Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành | 34.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 34.000,00 |  |
| 3 | Tập huấn nâng cao năng lực lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng chuyên trách | 2.400,00 | - | - | - |  | - |  | 2.400 | - |  |
| 4 | Sưu tầm tiêu bản thực vật rừng, động vật rừng. | 830,00 | - | - | - | - | - | - | - | 830,00 |  |
| 5 | Theo dõi, giám sát diễn biến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học | 22.593,43 | - | - | - | - | - | - | - | 22.593,43 |  |
| 6 | Bảo vệ và cứu hộ thực vật rừng, động vật nguy cấp, quý hiếm | 3.307,43 | - | - | - | - | - | - | - | 3.307,43 |  |

(Chi tiết phân kỳ năm 2025, giai đoạn 2026-2030 theo Biểu 7.2)

3. Phát triển rừng và nâng cao năng suất, chất lượng rừng

3.1. Mục tiêu:

Phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất gắn với nâng cao năng suất và chất lượng các loại rừng đáp ứng yêu cầu của sản xuất và bảo vệ môi trường.

3.2. Đối tượng: Các chủ rừng, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

3.3. Nội dung thực hiện:

a) Phát triển giống cây trồng lâm nghiệp:

- Đầu tư xây dựng 03 vườn ươm giống cây lâm nghiệp

+ 01 Trung tâm giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao tại xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang. Tổng kinh phí 5.811 triệu đồng, từ nguồn vốn Tiểu Dự án 2, Dự án 3, Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (được phê duyệt tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam).

+ 02 vườn giống tại BQL RPH Phú Ninh và Ven biển Quảng Nam; BQL Khu Bảo tồn loài Sao La, tổng kinh phí đề nghị là 400 triệu đồng.

- Cải tạo các rừng giống, vườn ươm sẵn có đảm bảo cung cấp đủ giống có chất lượng cao, từng bước nâng cao hiệu quả trồng rừng.

- Xây dựng 15 rừng giống, vườn giống, vườn cây đầu dòng thuộc địa bàn các huyện; Nam Giang (03 vườn), Đông Giang (10 vườn), Nam Trà My (02 vườn), Thăng Bình (03 vườn).

- Quản lý chặt chẽ nguồn sản xuất vật liệu giống, đảm bảo tỷ lệ cây giống cung cấp cho trồng rừng được kiểm soát nguồn sản xuất vật liệu giống đạt tối thiểu 95% vào năm 2030.

- Triển khai Dự án phát triển nguồn giống cây Lâm nghiệp bản địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

b) Trồng rừng

- Trồng rừng sản xuất bình quân mỗi năm trồng 22.762 ha, trong giai đoạn 2025-2030 diện tích rừng trồng hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước gồm: 2.145 ha trồng rừng sản xuất thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3; 2.242 ha rừng trồng sản xuất cây Quế; còn lại là rừng trồng sau khai thác được người dân, tổ chức tự bỏ vốn trồng.

- Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng: diện tích trồng dự kiến khoảng 10% diện tích theo Kế hoạch số 5899/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh, khoảng 3.693,00 ha, bình quân trồng 738 ha/năm (trồng rừng gỗ lớn bản địa kết hợp trợ cấp gạo).

c) Khoanh nuôi phục hồi rừng 14.607,58ha thuộc Chương trình 809, trong đó khoanh nuôi tự nhiên 12.107,58 ha, khoanh nuôi có trồng bổ sung 2.500 ha.

d) Trồng cây xanh phân tán: Trồng cây phân tán 50 triệu cây, bình quân 8,33 triệu cây/năm.

đ) Triển khai thực hiện các Dự án

- Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030.

Tổng diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng rà soát theo Kế hoạch số 5899/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh là 36.941,27ha, gồm 1.762,51ha rừng đặc dụng và 35.178,76ha rừng phòng hộ. Do kinh phí trồng rừng lớn, nên giai đoạn này dự kiến trồng rừng khoảng 10% so với diện tích theo 5899/KH-UBND của UBND tỉnh, khoảng 3.693,00 ha, gồm 177ha rừng đặc dụng và 3.516 ha rừng phòng hộ; sau đó tổng kết và đề xuất trồng rừng đối diện tích còn lại sau năm 2030.

- Dự án hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026-2030.

Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 – 2025 (Nghị quyết số 40) triển khai tại 04 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước và Phước Sơn. Tuy nhiên, định mức hỗ trợ còn thấp, chỉ hỗ trợ cây giống, không có chi phí quản lý dự án.

- Do đó, đề xuất thực hiện Nghị quyết số 40 đến năm 2025 và kết thúc, tham mưu ban hành cơ chế hỗ trợ mới trong giai đoạn 2026-2030, phù hợp với chủ trương, định mức theo chính sách lâm nghiệp hiện nay, cụ thể: hỗ trợ trồng rừng tập trung cây Quế Trà My trên địa bàn huyện 07 huyện; Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang. Mức hỗ trợ là 60.000 triệu đồng/ha/1 năm trồng, 03 năm chăm sóc, cộng chi phí quản lý, nghiệm thu, khảo sát thiết kế.

- Khối lượng thực hiện giai đoạn 2026-2030: 2.035ha, bình quân hằng năm 407 ha, cụ thể: Nam Trà My (90ha/năm), Bắc Trà My (67ha/năm), Phước Sơn (50ha/năm); Phước (50ha/năm), Phước Sơn (50ha/năm), Nam Giang (50ha/năm), Đông Giang (50ha/năm), Tây Giang (50ha/năm).

- Triển khai Dự án phát triển nguồn giống cây Lâm nghiệp bản địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, các hạng mục thực hiện Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2023, gồm thực hiện các hạng mục:

+ Xây dựng 20 ha lâm phần tuyển chọn cho Lim xanh, Ươi (10 ha/loài). Khảo sát đánh giá và lựa chọn cây trội Muồng đen từ các cây mọc phân tán, riêng lẻ tại Nam Giang (diện tích khoảng 20 ha).

+ Tuyển chọn 160 cây trội gồm: 50 cây trội Muồng đen, 50 cây trội Lim xanh và 30 cây trội Ươi; 30 cây trội Giổi ăn hạt được đánh giá lại ở tỉnh Hòa Bình.

+ Gieo tạo 9.332 cây giống các loài, Lim xanh, Muồng đen phục vụ trồng khảo nghiệm (2.444 cây Lim xanh, 2.444 cây Muồng đen, 2.444 cây Ươi và 2.000 cây ghép Giổi ăn hạt).

+ Xây dựng 6 ha khảo nghiệm hậu thế kết hợp làm vườn giống (Lim xanh 2 ha, Muồng đen 2 ha, Ươi 2 ha); 4 ha vườn giống cây ghép Giổi ăn hạt và 20 ha lâm phần tuyển chọn cho Lim xanh, Ươi (10 ha/loài).

- Dự án phát triển một số loài cây ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030.

Trồng thí điểm các loài cây trồng và xây dựng các mô hình trồng rừng hiệu quả về kinh tế, phù hợp với các điều kiện lập địa thích ứng biến đổi khí hậu theo Kế hoạch triển khai Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Loài cây dự kiến gồm 05 loài cây (dự kiến: Tràm gió, Xoan chịu hạn, Bàng vuông, Nho biển và cây Chà là để đưa vào phát triển rừng).

3.4. Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn: 625.587,29 triệu đồng, trong đó:

a) Đã xác định nguồn: 198.851,28 triệu đồng (vốn sự nghiệp: 189.417,98 triệu đồng; vốn đầu tư:  7.036,00 triệu đồng; Vốn ODA, vốn khác: 2.397,30 triệu đồng);

- Ngân sách trung ương:  178.337,60 triệu đồng (vốn sự nghiệp:  172.059,60 triệu đồng; vốn đầu tư: 6.278,00 triệu đồng);

+ Chương trình 809 (NQ 84):  77.305,95 triệu đồng;

+ Chương trình 1719 (NQ 120): 94.753,65triệu đồng, (vốn sự nghiệp: 190.783,90 triệu đồng; vốn đầu tư: 5.053,00 triệu đồng);

- Ngân sách Tỉnh: 18.116,38 triệu đồng; (vốn sự nghiệp: 17.358,38 triệu đồng; vốn đầu tư: 758,00 triệu đồng);

+ Chương trình 1719 (NQ 120): 14.158,59 triệu đồng, (vốn sự nghiệp: 28.617,02 triệu đồng; vốn đầu tư: 758,00 triệu đồng);

+ Dự án phát triển nguồn giống cây Lâm nghiệp bản địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: 3.199,79 triệu đồng (vốn sự nghiệp;

- Vốn ODA, vốn khác: 2.397,30 triệu đồng

b) Chưa xác định nguồn: 426.736,01 triệu đồng; đề xuất bố trí nguồn của Tỉnh: 426.736,01 triệu đồng (vốn sự nghiệp:  39.767,01 triệu đồng; vốn đầu tư:  386.969triệu đồng), gồm:

- Vốn sự nghiệp: 39.767,01 triệu đồng, gồm:

+ Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030: 245.969 triệu đồng (kinh phí hỗ trợ gạo).

+ Dự án Phát triển các loại cây vùng cát ven biển tỉnh Quảng Nam thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2030: 1.284,45 triệu đồng.

- Vốn đầu tư:  386.969,00 triệu đồng, gồm:

+ Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030: 245.969 triệu đồng (kinh phí trồng rừng).

+ Dự án hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026-2030: 141.000 triệu đồng.

Cụ thể chi tiết theo Biểu sau:

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Hạng mục | Tổng kinh phí giai đoạn 2025-2030 | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách tỉnh |  |  | DVMTR | Vốn ODA; Vốn hợp pháp khác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng | Nguồn đầu tư | Nguồn sự nghiệp | Tổng | Nguồn đầu tư | Nguồn sự nghiệp |  |  |  |
| * | Phát triển rừng và nâng cao năng suất, chất lượng rừng | 625.587,29 | 178.337,60 | 6.278,00 | 172.059,60 | 444.852,39 | 387.727,00 | 57.500,39 | - | 2.397,30 |  |
| A | Đã xác định được nguồn | 198.851,28 | 178.337,60 | 6.278,00 | 172.059,60 | 18.116,38 | 758,00 | 17.358,38 | - | 2.397,30 |  |
| I | Phát triển giống cây trồng lâm nghiệp | 7.036,00 | 6.278,00 | 6.278,00 | - | 758,00 | 758,00 | - | - | - |  |
| 1 | Trung tâm giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao ( Nguồn vốn CT 1719) | 5.811,00 | 5.053,00 | 5.053,00 | - | 758,00 | 758,00 | - | - | - |  |
| 2 | Xây dựng vườn ươm giống | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Xây dựng rừng giống, vườn giống, vườn cây đầu dòng | 825,00 | 825,00 | 825,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| II | Phát triển rừng | 186.818,19 | 172.059,60 | - | 172.059,60 | 14.158,59 | - | 14.158,59 | - | 600,00 |  |
| 1 | Chương trình 809 | 77.905,95 | 77.305,95 | - | 77.305,95 | - | - | - | - | 600,00 |  |
| 1.1 | Khoanh nuôi | 77.155,95 | 77.155,95 | - | 77.155,95 | - | - | - | - | - |  |
| a | Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên | 62.631,36 | 62.631,36 | - | 62.631,36 | - | - | - | - | - |  |
| b | Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung | 14.524,59 | 14.524,59 | - | 14.524,59 | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Trồng cây phân tán | 750,00 | 150,00 | - | 150,00 | - | - | - | - | 600,00 |  |
| 2 | Chương trình 1719 | 108.912,24 | 94.753,65 | - | 94.753,65 | 14.158,59 | - | 14.158,59 | - | - |  |
| 2.1 | Hỗ trợ Khoanh nuôi XTTS tự nhiên có trồng bổ sung | 2.311,60 | 2.011,09 | - | 2.011,09 | 300,51 | - | 300,51 | - | - |  |
| 2.2 | Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển LSNG | 40.643,46 | 35.359,81 | - | 35.359,81 | 5.283,65 | - | 5.283,65 | - | - |  |
| 2.4 | Hỗ trợ gạo (tấn) | 65.957,18 | 57.382,74 | - | 57.382,74 | 8.574,43 | - | 8.574,43 | - | - |  |
| III | Triển khai thực hiện các Dự án | 4.997,09 | - | - | - | 3.199,79 | - | 3.199,79 | - | 1.797,30 |  |
| 1 | Dự án phát triển nguồn giống cây Lâm nghiệp bản địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam | 4.997,09 | - | - | - | 3.199,79 | - | 3.199,79 | - | 1.797,30 |  |
| B | Chưa xác định được nguồn | 426.736,01 | - | - | - | 426.736,01 | 386.969,00 | 39.767,01 | - | - |  |
| I | Triển khai thực hiện các Dự án | 426.736,01 | - | - | - | 426.736,01 | 386.969,00 | 39.767,01 | - | - |  |
| 1 | Dự án Phát triển các loại cây vùng cát ven biển tỉnh Quảng Nam thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2030. | 1.284,45 | - | - | - | 1.284,45 |  | 1.284,45 | - | - |  |
| 2 | Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 | 284.451,56 | - | - | - | 284.451,56 | 245.969,00 | 38.482,56 | - | - |  |
| 3 | Dự án hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026-2030 | 141.000,00 | - | - | - | 141.000,00 | 141.000,00 | - | - | - |  |

(Chi tiết phân kỳ năm 2025, giai đoạn 2026-2030 theo Biểu 7.2)

4. Phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng; Nâng cao giá trị gia tăng ngành lâm nghiệp

4.1. Mục tiêu

Phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng; tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân miền núi, người làm nghề rừng và người dân sống gần rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, danh lam thắng cảnh và tri thức bản địa của cộng đồng địa phương.

Thúc đẩy quản lý rừng bền vững, khai thác, chế biến, và thương mại gỗ và lâm sản góp phần nâng cao giá trị gia tăng ngành lâm nghiệp, đảm bảo khung pháp lý để đảm bảo các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ theo VPA/FLEGT.

4.2. Đối tượng: Các chủ rừng; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; UBND cấp xã.

4.3. Nội dung thực hiện:

a) Triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, dịch vụ hấp thụ và lưu giữ cacbon

- Tiếp tục khai thác hiệu quả dịch vụ môi trường rừng trong các lưu vực lòng hồ các nhà máy thủy điện để có nguồn thu phục vụ bảo vệ rừng.

- Khai thác bổ sung giá trị dịch vụ môi trường rừng thông qua năng lực hấp thụ cacbon, du lịch sinh thái và thuê MTR để phát triển dược liệu, LSNG.

- Triển khai Dự án thí điểm kinh doanh tín chỉ cacbon từ giảm phát thải khí nhà kính thông qua giảm suy thoái và mất rừng (REDD+); Dự án thu phí hấp thụ cacbon đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp (C-PFES).

b) Phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí

Hỗ trợ các Ban quản lý rừng phối hợp với các tập đoàn, doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch, lữ hành… nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện các Dự án về Du lịch sinh thái trên cơ sở phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên và văn hóa vật thể, phi vật thể truyền thống của các dân tộc thiểu số miền núi. Hiện nay, một số BQL rừng đặc dụng đã xây dựng Dự án du lịch sinh thái như Vườn quốc gia Sông Thanh, BQL Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi…

Cụ thể các nội dung:

- Xây dựng các sản phẩm, dịch vụ, các tuyến điểm du lịch trong rừng gắn với quản lý rừng bền vững và văn hóa, tri thức cộng đồng địa phương;

- Thúc đẩy hợp tác giữa chủ rừng với cộng đồng địa phương, khuyến khích cộng đồng tham gia các hoạt động du lịch trong các hệ sinh thái rừng đảm bảo chia sẻ lợi ích công bằng đối với cộng đồng địa phương;

- Phát triển các mô hình du lịch sinh thái gắn với các loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng đối với đồng bào dân tộc, người dân miền núi và người dân sống trong và gần rừng;

- Phát triển chiến lược quảng bá, tiếp thị, các kênh truyền thông giới thiệu và phản hồi về các hoạt động du lịch trong các hệ sinh thái rừng;

- Đào tạo, tập huấn cho các chủ rừng, người dân, cộng đồng địa phương để tham gia các hoạt động phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong các hệ sinh thái rừng;

- Thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp du lịch để đầu tư vào hạ tầng sinh thái như tuyến đường mòn tự nhiên, trạm nghỉ chân, các khu vực cắm trại,... và khai thác các tuyến, điểm du lịch.

c) Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

Hỗ trợ, triển khai các hoạt động để nâng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đến năm 2030 đạt 30.000 ha;

d) Khai thác gỗ và lâm sản

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguyên liệu gỗ từ rừng trồng sản xuất tập trung, hàng năm khai thác bình quân 23.000 ha rừng trồng, tổng sản lượng gỗ rừng trồng khai thác từ 2 triệu - 3 triệu m3/năm, trong đó 40% sản lượng gỗ lớn và 60% sản lượng gỗ nhỏ, đáp ứng cơ bản như cầu nguyên liệu cho tiêu dùng trong nước và chế biến xuất khẩu;

e) Chế biến, thương mại gỗ và lâm sản:

- Phát triển công nghệ chế biến tinh, chế biến sâu, tuần hoàn nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm gỗ để sản xuất các sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu; từng bước giảm dần tỷ trọng các sản phẩm chế biến thô như sản xuất dăm gỗ xuất khẩu; khuyến khích sản xuất và sử dụng các sản phẩm gỗ từ rừng trồng trong nước.

- Diện tích rừng trồng gỗ lớn 30.000 ha được liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giữa người trồng rừng với các nhà máy chế biến, cơ sở sản xuất gỗ.

- Thúc đẩy các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng nhà máy đúng tiến độ và sớm đi vào hoạt động sản xuất.

- Kiểm tra hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp đảm bảo đúng giấy phép được cấp. Hạn chế sản xuất dăm gỗ, tăng cường sản xuất các sản phẩm chế biến sâu.

- Phát triển các hình thức liên kết giữa các thành phần kinh tế, kinh tế hợp tác, gắn trồng rừng với công nghiệp chế biến và thương mại lâm sản theo chuỗi giá trị; Phát triển các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đủ khả năng đầu tư theo chuỗi khép kín vào ngành lâm nghiệp và hỗ trợ, dẫn dắt người dân sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường;

4.4. Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn: 242.400 triệu đồng (đã xác định nguồn), trong đó: vốn sự nghiệp: 13.400 triệu đồng; Vốn ODA; Vốn hợp pháp khác: 229.000 triệu đồng:

- Ngân sách trung ương: 13.400triệu đồng (vốn sự nghiệp theo Chương trình 809);

- Vốn ODA; Vốn hợp pháp khác: 229.000,00 triệu đồng.

| TT | Hạng mục | Tổng kinh phí giai đoạn 2025-2030 | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách tỉnh |  |  | DVMTR | Vốn ODA; Vốn hợp pháp khác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng | Nguồn đầu tư | Nguồn sự nghiệp | Tổng | Nguồn đầu tư | Nguồn sự nghiệp |  |  |  |
| * | Phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng; Nâng cao giá trị gia tăng ngành lâm nghiệp | 242.400 | 13.400 | - | 13.400 | - | - | - | - | 242.400 |  |
| A | Đã xác định được nguồn | 242.400 | 13.400 | - | 13.400 | - | - | - | - | 242.400 |  |
| 1 | Cấp chứng chỉ rừng (Chương trình 809) | 13.400 | 13.400 | - | 13.400 | - | - | - |  |  |  |
| 2 | Phát triển du lịch sinh thái | 229.000 | - | - | - | - | - | - |  | 229.000 |  |

(Chi tiết phân kỳ năm 2025, giai đoạn 2026-2030 theo Biểu 7.4)

5. Phát triển cơ sở hạ tầng lâm nghiệp

5.1. Mục tiêu:

Đầu tư, hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng rừng, chế biến gỗ và lâm sản.

5.2. Đối tượng: Kiểm lâm, Chủ rừng, UBND cấp huyện, xã, tổ chức liên quan.

5.3. Nội dung thực hiện:

- Đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin trong lâm nghiệp và các công trình, cơ sở hạ tầng khác phục vụ quản lý, bảo vệ và phát triển, sử dụng rừng.

- Thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp (350km) và đường băng cản lửa (160km) tại những khu rừng sản xuất và hỗ trợ kinh phí chữa cháy rừng theo quy định Nghị định số 58/2024/NĐ-CP.

- Dự án Hỗ trợ đầu tư đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030.

5.4. Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn: 257.980,70 triệu đồng, trong đó:

a) Đã xác định nguồn: 173.500 triệu đồng (vốn đầu tư: 173.500 triệu đồng);

- Ngân sách trung ương (vốn đầu tư, chương trình 809): 173.500 triệu đồng

b) Chưa xác định nguồn: 84.480,70 triệu đồng; (vốn đầu tư: 84.480,70 triệu đồng), gồm:

- Ngân sách trung ương: 80.000 triệu đồng;

- Đề xuất bố trí nguồn đầu của Tỉnh: 4.480,70 triệu đồng

Cụ thể chi tiết theo biểu sau:

| TT | Hạng mục | Tổng kinh phí giai đoạn 2025-2030 | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách tỉnh |  |  | DVMTR | Vốn ODA; Vốn hợp pháp khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng | Nguồn đầu tư | Nguồn sự nghiệp | Tổng | Nguồn đầu tư | Nguồn sự nghiệp |  |  |
| * | Phát triển cơ sở hạ tầng lâm nghiệp | 257.980,70 | 253.500 | 253.500 | - | 4.480,7 | 4.480,7 | - | - | - |
| A | Đã xác định được nguồn | 173.500 | 173.500 | 173.500 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Xây dựng đường lâm nghiệp tại các khu rừng sản xuất tập trung tư 500ha trở lên | 157.500 | 157.500 | 157.500 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đường băng cản lửa tại những khu rừng sản xuất tập trung tư 500ha trở lên | 16.000 | 16.000 | 16.000 | - | - | - | - | - | - |
| B | Chưa xác định được nguồn | 84.480,7 | 80.000 | 80.000 | - | 4.480,7 | 4.480,7 | - | - | - |
| 1 | Dự án Hỗ trợ đầu tư đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 | 84.480,7 | 80.000 | 80.000 | - | 4.480,7 | 4.480,7 | - | - | - |

(Chi tiết phân kỳ năm 2025, giai đoạn 2026-2030 theo Biểu 7.5)

6. Nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến bộ, khoa học công nghệ; Tăng cường năng lực quản lý, theo dõi, giám sát ngành lâm nghiệp

6.1. Mục tiêu:

Nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ cao trong phát triển rừng và bảo vệ tài nguyên rừng, từ đó tối ưu hóa năng suất và chất lượng rừng.

Tăng cường, nâng cao năng lực quản lý, theo dõi, giám sát ngành lâm nghiệp; hỗ trợ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, hoạt động phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ngành lâm nghiệp.

6.2. Đối tượng: Các chủ rừng, tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan.

6.3. Nội dung thực hiện:

a) Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; Ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trong lâm nghiệp. Thực hiện các đề tài khoa học sau:

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phục vụ phòng cháy rừng và phân định ranh giới giữa các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, kinh phí thực hiện 3.000 triệu đồng, đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (đợt 1), thời gian thực hiện 2023-2026. Dự kiến kinh phí thực hiện năm 2025-2026 là 2.000 triệu đồng.

- Điều tra, đánh giá, phân dạng lập địa đất lâm nghiệp và đề xuất bố trí các loài cây trồng phù hợp trước biến đổi khí hậu, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, kinh phí thực hiện 10.000 triệu đồng, thời gian thực hiện 2025-2030 (đã được Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2954/SNN&PTNT-NVTH ngày 30/9/2024).

b) Thực hiện điều tra rừng với tổng diện tích 769.791,00ha rừng trong năm 2025 với tổng kinh phí dự kiến 25.370,00 triệu đồng.

c) Quản lý thông tin về lâm nghiệp và cơ sở dữ liệu về rừng, chuyển đổi số lĩnh vực lâm nghiệp, dự kiến khoảng 5.040 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Ứng dụng hệ thống iTwood quản lý chuỗi cung và truy xuất nguồn gốc thông qua việc thiết lập cấp mã số vùng trồng rừng nguyên liệu có chứng chỉ FSC trên địa bàn tỉnh (5.000 triệu đồng). Trong năm 2025, hỗ trợ HTX Nông nghiệp Hiệp Thuận xây dựng mô hình, dự kiến kinh phí 500 triệu, vốn sự nghiệp, nguồn ngân sách tỉnh thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; từ năm 2026 – 2030 nhân rộng toàn tỉnh, kinh phí 4.500 triệu đồng, đề xuất nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh.

- Tập huấn phần mềm theo dõi diễn biến rừng mới (FRMS).

- Hướng dẫn phần mềm phần mềm ứng dụng Web quản lý, tra cứu đa dạng sinh học hệ thực vật các khu rừng đặc dụng tỉnh Quảng Nam.

d) Tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chương trình, Dự án ngành lâm nghiệp.

6.4. Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn: 43.650 triệu đồng,

a) Đã xác định nguồn: 38.150 triệu đồng (vốn sự nghiệp: 26.150 triệu đồng; Vốn ODA, Vốn hợp pháp khác: 12.000 triệu đồng);

- Ngân sách Tỉnh: 26.150 triệu đồng; (vốn sự nghiệp: 26.150 triệu đồng)

- Vốn hợp pháp khác: 12.000 triệu đồng

b) Chưa xác định nguồn: 4.500 triệu đồng;

Đề xuất bố trí nguồn sự nghiệp của Tỉnh: 4.500 triệu đồng

Chi tiết cụ thể theo Biểu:

| TT | Hạng mục | Tổng kinh phí giai đoạn 2025-2030 | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách tỉnh |  |  | DVMTR | Vốn ODA; Vốn hợp pháp khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng | Nguồn đầu tư | Nguồn sự nghiệp | Tổng | Nguồn đầu tư | Nguồn sự nghiệp |  |  |
| * | Tăng cường năng lực quản lý, theo dõi, giám sát ngành lâm nghiệp | 42.650 | - | - | - | 30.650 | - | 30.650 | - | 12.000 |
| A | Đã xác định được nguồn | 38.150 | - | - | - | 26.150 | - | 26.150 | - | 12.000 |
| 1 | Đề tài khoa học và công nghệ | 12.000 | - | - | - |  |  |  | - | 12.000 |
| - | Điều tra, đánh giá, phân dạng lập địa đất lâm nghiệp và đề xuất bố trí các loài cây trồng phù hợp trước biến đổi khí hậu, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. | 10.000 |  |  |  |  | - |  |  | 10.000 |
| - | Hoàn thiện quy trình kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phục vụ phòng cháy rừng và phân định ranh giới giữa các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. | 2.000 |  |  |  |  | - |  |  | 2.000 |
| 2 | Điều tra xác định hiện trạng rừng | 25.370 | - | - | - | 25.370 | - | 25.370 | - | - |
| 3 | Hoạt động BCĐ, Văn phòng BCĐ cấp tỉnh | 240 | - | - | - | 240 | - | 240 | - | - |
| 4 | Chuyển đổi số | 540 |  |  |  | 540 |  | 540 |  |  |
| - | Hỗ trợ HTX Nông nghiệp Hiệp Thuận xây dựng mô hình ứng dụng hệ thống iTwood quản lý chuỗi cung và truy xuất nguồn gốc thông qua việc thiết lập cấp mã số vùng trồng rừng nguyên liệu có chứng chỉ FSC (nguồn nông thôn mới 2025) | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |
| - | Tập huấn phần mềm theo dõi diễn biến rừng mới (FRMS) | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| - | Hướng dẫn phần mềm phần mềm ứng dụng Web quản lý, tra cứu đa dạng sinh học hệ thực vật các khu rừng đặc dụng tỉnh Quảng Nam | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| B | Chưa xác định được nguồn | 4.500 |  |  |  | 4.500 |  | 4.500 | - | - |
| 1 | Chuyển đổi số | 4.500 |  |  |  | 4.500 |  | 4.500 |  |  |
| - | Ứng dụng hệ thống iTwood quản lý chuỗi cung và truy xuất nguồn gốc thông qua việc thiết lập cấp mã số vùng trồng rừng nguyên liệu có chứng chỉ FSC trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2026-2030) | 4.500 |  |  |  | 4.500 |  | 4.500 |  |  |

(Chi tiết phân kỳ năm 2025, giai đoạn 2026-2030 theo Biểu 7.6)

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp tổ chức quản lý

a) Hoàn thiện hệ thống tổ chức các cơ quan quản lý rừng:

- Ổn định biên chế đối với lực lượng Kiểm lâm; bổ sung biên chế viên chức theo vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp đối với các Ban quản lý rừng; hằng năm thi tuyển công chức, viên chức để bổ sung kịp thời nhân sự làm việc theo điện biên. Tăng cường biên chế công chức Kiểm lâm cho các Hạt Kiểm lâm huyện miền núi để đủ nguồn nhân lực thực thi pháp luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

+ Quy hoạch và định hướng đào tạo nguồn cán bộ quản lý lâu dài cho ngành.

+ Rà soát nhu cầu đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng sử dụng các trang thiết bị… tổ chức đào tạo, tập huấn cho các đối tượng phù hợp với nhu cầu và chức năng nhiệm vụ của vị trí công tác.

b) Hỗ trợ các chủ rừng đẩy mạnh xây dựng và tổ chức thực hiện phương án quản lý rừng bền vững để đảm bảo các chủ rừng tổ chức quản lý có mục tiêu, định hướng rõ ràng; trong đó xác định được các nguồn lực cụ thể, không bị động.

## 2.Về cơ chế, chính sách

## a) Về cơ chế

- Xây dựng cơ chế tài chính bền vững, lâu dài cho phát triển ngành lâm nghiệp, ưu tiêu đảm bảo nguồn lực ngân sách đầu tư bảo vệ rừng, phát triển rừng, phục hồi rừng, bảo tồn các hệ sinh thái rừng gắn bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế cho người dân.

- Xây dựng cơ chế thí điểm các mô hình kinh tế lâm nghiệp bền vững dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ cao, hiện đại trên địa bàn tỉnh.

- Có cơ chế hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác về lâm nghiệp, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc liên kết sản xuất, cơ chế trong tích tụ ruộng đất gắn với việc thành lập các vùng sản xuất tập trung và xây dựng thương hiệu sản phẩm; cơ chế phát triển thị trường chế biến thương mại gỗ và lâm sản.

- Xây dựng cơ chế ưu đãi, miễn, giảm thuế, phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đăng ký đầu tư, thuê môi trường rừng, thuê đất, giao đất phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, phát triển nông lâm kết hợp, trồng rừng gỗ lớn, rừng đa dụng, trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ,…

- Xây dựng cơ chế đặc thù cho phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển sản phẩm du lịch đặc thù phù hợp với tiềm năng, lợi thế tự nhiên, nét đặc sắc riêng về văn hóa truyền thống, con người của từng địa phương, từng vùng miền.

## - Có cơ chế hưởng lợi đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi nhận rừng tự nhiên hoặc tham gia quản lý, cung cấp dịch vụ, sản phẩm du lịch nhằm thu hút và khuyến khích sự tham gia các thành phần kinh tế vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế ngành lâm nghiệp, đẩy nhanh quá trình xã hội hóa lâm nghiệp.

b) Về chính sách

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương và địa phương: Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững; Tiểu Dự án 1, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chi trả DVMTR,…

- Tiếp tục rà soát, kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, ban hành các chính sách về phát triển thị trường tín chỉ các-bon rừng; cho thuê môi trường rừng để nuôi, trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, áp dụng hiệu quả giữa các văn bản luật để sớm khắc phục sự chồng chéo, vướng mắc.

- Khuyến khích đầu tư, hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng các loài giống cây trồng có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện lập địa, tập quán và trình độ canh tác của người dân.

- Có chính sách ưu đãi, hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, khuyến khích trồng rừng cây gỗ lớn cây bản địa, cây đa mục đích, chuyển hóa rừng sản xuất dăm gỗ sang kinh doanh gỗ lớn; đẩy mạnh phát triển diện tích rừng gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng (FSC).

## - Tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chính sách về phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững theo hướng đa mục đích, đa giá trị gắn với phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ môi trường rừng, chứng chỉ FSC.

- Đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng và dịch vụ hậu cần phục
vụ phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; phát triển kinh tế dưới tán rừng và phát triển vùng nguyên liệu.

3. Về đào tạo, tập huấn, tuyên truyền và nâng cao năng lực

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chủ rừng, tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia trồng rừng sản xuất gỗ lớn và chuyển hoá rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững; hướng dẫn sử dụng nguồn giống sạch, có năng suất, chất lượng cao, cách thức áp dụng các mô hình thâm canh, nông lâm kết hợp hiệu quả, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc xuất xứ đối với các sản phẩm nông sản đặc trưng trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật chọn, tạo giống, nuôi trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi nhằm phát triển đa dạng các mô hình kinh tế nông, lâm, ngư kết hợp, lâm sản ngoài gỗ, dược liệu trong các hệ sinh thái rừng gắn với duy trì, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa bản địa của cộng đồng địa phương.

- Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm và các cơ quan chức năng trong kiểm tra, kiểm soát, truy xuất nguồn gốc lâm sản; tăng cường năng lực cho các bên liên quan, đặc biệt là chủ rừng, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân và các hộ nhận khoán bảo vệ rừng về quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng, về lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí từ hệ sinh thái rừng.

4. Ứng dụng Khoa học, công nghệ và khuyến lâm

- Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS, công nghệ thông tin phục vụ đánh giá, giám sát tài nguyên rừng và theo dõi diễn biến rừng hàng năm; xây dựng bản đồ rừng; thiết bị cảnh báo sớm cháy rừng và chặt phá rừng.

- Các chủ rừng, chủ đầu tư dự án trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ, dược liệu chú trọng nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất từ khâu chọn, tạo giống chất lượng, trồng, chăm sóc đến công nghệ chế biến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị rừng trồng, đáp ứng sản lượng, chất lượng gỗ nguyên liệu ngày càng cao cho chế biến và các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ, dược liệu đáp ứng cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Áp dụng các biện pháp canh tác hiệu quả và quản lý chất lượng trong sản xuất kết hợp thâm canh trồng cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất; sản xuất và thương mại các sản phẩm từ các hình thức này đảm bảo khai thác, bảo vệ và phát triển hợp lý tài nguyên thiên nhiên theo hướng bền vững các hệ sinh thái rừng.

- Áp dụng hiệu quả các quy trình, kỹ thuật, tiêu chuẩn, biện pháp lâm sinh, định mức kinh tế kỹ thuật vào lĩnh vực lâm nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả các mô hình nuôi trồng, mô hình lâm sản ngoài gỗ, dược liệu, mô hình bố trí loài cây trồng ở vùng cát ven biển, trồng phục hồi rừng ngập mặn,…

- Tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lâm nghiệp;ứng dụng công nghệ, các trang thiết bị hiện đại vào phục vụ công tác theo dõi, giám sát, quản lý tài nguyên rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

5. Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế

- Tiếp tục duy trì hợp tác, phối hợp với các Trường Đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu trong nước và các Tổ chức quốc tế để nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp, kết hợp đào tạo và chuyển giao công nghệ. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế gắn kết các tổ chức nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp và người dân tham gia hoạt động sản xuất lâm nghiệp.

- Thúc đẩy hợp tác, phối hợp với các tổ chức quốc tế và phi chính phủ để tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật, nguồn viện trợ đầu tư cũng như hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực tài chính trong và ngoài tỉnh, hợp tác công tư cho phát triển trồng rừng gỗ lớn, phát triển lâm sản ngoài gỗ, dược liệu, phục hồi rừng tự nhiên, quản lý bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển sinh kế cộng đồng.

- Huy động và gắn kết các nguồn lực, thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư phát triển, lồng ghép các chương trình, dự án để nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ phát triển rừng, trồng rừng gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nhà nước, vốn ODA, nguồn viện trợ, nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng và nguồn tài chính đầu tư liên doanh liên kết giữa doanh nghiệp với các hộ gia đình để đầu tư trồng rừng gỗ lớn nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp.

- Tiếp cận và thúc đẩy phát triển thị trường các-bon rừng quốc tế, nhằm huy động nguồn tài chính cho quản lý rừng bền vững, bảo tồn và phục hồi rừng, hỗ trợ nâng cao thu nhập và ổn định sinh kế cho người dân địa phương.

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư để phát triển vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản bền vững, hiệu quả, hiện đại, hội nhập thị trường toàn cầu, trong đó chú trọng ưu tiên sản xuất các sản phẩm tinh sâu, có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ, có sức cạnh tranh trên thị trường để phục vụ trong nước và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và đảm bảo tuân thủ hài hoà các chuẩn mực quốc tế.

6. Huy động các nguồn vốn

6.1. Tăng cường ngân sách nhà nước về QLBV&PTR

Tăng cường ngân sách đầu tư của Nhà nước cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo định mức kinh tế kỹ thuật Lâm nghiệp và theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ

Đối với diện tích rừng đưa ra ngoài 3 loại rừng để triển khai các công trình, dự án phát triển kinh tế xã hội nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng rừng; Dự án phát triển một số loài cây ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030; Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa trên địa bàn tỉnh kết hợp trợ cấp gạo giai đoạn đến năm 2030…sử dụng nguồn ngân sách tỉnh để tổ chức quản lý, bảo vệ rừng.

6.2. Khai thác nguồn đầu tư ngoài ngân sách

a) Huy động các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ trong và ngoài nước:

Huy động tổng hợp các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế. Khuyến khích sử dụng vốn vay, vốn tự có của các doanh nghiệp, chủ rừng và giảm dần vốn ngân sách nhà nước trong cơ cấu vốn đầu tư. Tranh thủ các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế qua các chương trình, dự án hỗ trợ ngành lâm nghiệp (FSSP) để thử nghiệm và nhân rộng cách tiếp cận mới về lâm nghiệp.

b) Khai thác các nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng:

Tiếp tục sử dụng nguồn dịch vụ môi trường rừng hiện có; triển khai kinh doanh tín chỉ các bon (REDD+) và dịch vụ hấp thụ cácbon cho các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp, đây là nguồn thu khá lớn phù hợp với năng lực cung ứng dịch vụ (hấp thụ cacbon) của tài nguyên rừng, đặc biệt rừng tự nhiên hiện có của tỉnh.

V. DỰ ÁN, ĐỀ ÁN ƯU TIÊN

1. Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030.

2. Dự án phát triển một số loài cây ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030.

3. Dự án phát triển nguồn giống cây lâm nghiệp bản địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

4. Dự án hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026-2030.

5. Dự án khôi phục đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Sông Thanh;

6. Dự án Bảo tồn Voi khẩn cấp tỉnh Quảng Nam: thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị, nâng cao năng lực để bảo tồn loài Voi trên địa bàn huyện Nông Sơn và các huyện lân cận như Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức và Nam Giang;

7. Dự án Mở rộng Khu bảo tồn loài Sao la.

8. Dự án Thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Tam Mỹ Tây.

9. Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ cacbon từ REDD+;

10. Dự án nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 (dự án được chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020);

11. Dự án nâng cao năng lực lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR giai đoạn 2026-2030.

12. Các Dự án chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng các mô hình sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế và quản lý rừng bền vững: Triển khai Kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phục vụ phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh; Điều tra, đánh giá, phân dạng lập địa đất lâm nghiệp và đề xuất bố trí các loài cây trồng phù hợp trước biến đổi khí hậu, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Căn cứ xác định định mức và nguồn vốn

1.1. Về định mức:

a) Đơn giá đã có theo Định mức quy định tại Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ

Các hạng mục về bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng; Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm; Cấp chứng chỉ rừng; Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh; Hỗ trợ gạo; Xây dựng rừng giống,vườn giống, rừng giống trồng chuyển hoá, vườn cây lâm nghiệp đầu dòng, trung tâm sản xuấtgiống cây rừng chất lượng cao, vườn giống nuôi cấy mô; Xây dựng đường Lâm nghiệp, đường băng cản lửa tại các khu RSX tập trung tư 500ha trở lên,…Thực hiện theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về chính sách đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp; Tiểu Dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Nghị quyết số 120/2020/NQ-QH của Quốc hội); Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững (Nghị quyết số 84/2021/NQ-CP ngày 05/8/2021 của Chính phủ).

b) Các nội dung chưa quy định tại Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ

Theo khoản 3, Điều 27, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về chính sách đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp:“Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng quy định tại các Điều 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22 và 23 quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.” Kính đề nghị HĐND thông qua đơn giá:

- Trồng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ khu vực đồng bằng, miền núi (trừ rừng ngập mặn): đơn giá hỗ trợ đủ để trồng và chăm sóc 1ha (01 năm trồng, 5 năm chăm sóc) là 236,214 triệu đồng/ha. Căn cứ theo Đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (trừ rừng ngập mặn) tại Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 của UBND tỉnh Phê duyệt đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Trồng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc khu vực rừng ngập mặn: đơn giá hỗ trợ đủ để trồng và chăm sóc 1ha (01 năm trồng, 5 năm chăm sóc) là 251,548triệu đồng/ha. Căn cứ theo Đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng ngập mặn sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 của UBND tỉnh Phê duyệt đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Chi phí khảo sát, thiết kế và Chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu (đối với trồng rừng sản xuất): áp dụng theo Phụ Biểu 02 (chi phí khảo sát thiết kế), đính kèm Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 của UBND tỉnh Phê duyệt đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam:

+ Chi phí khảo sát, thiết kế (7,03 công/ha, áp dụng theo Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và BTNT): đơn giá là	2,998 triệu đồng/ha;

+ Chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu là 3% trên tổng kinh phí trồng rừng sản xuất (15 triệu đồng/ha). Tương ứng là 0,45 triệu đồng/ha;

- Trồng cây phân tán: Hỗ trợ 15,00 triệu đồng/ha trồng cây phân tán (quy đổi 1.000 cây/ha) trong đó: 93% kinh phí hỗ trợ để mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công trồng, chăm sóc; 7% kinh phí hỗ trợ chi cho tổ chức các hoạt động quản lý, kiểmtra, giám sát thực hiện trồng cây phân tán.

- Phân giai đoạn thực hiện đối với chi phí thực hiện Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung đối với rừng sản xuất (Điều 13, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ) 8,00 triệu đồng/ha: 2,00 triệu đồng/ha/năm trong 3 năm đầu và 0,666 triệu đồng/ha/năm cho 3 năm tiếp theo.

- Chi phí lập hồ sơ thiết kế, dự toán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất (theo quy định tại khoản 2, Điều 6; khoản 2, Điều 10; khoản 2, Điều 13, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ; 7,03 công/ha, áp dụng theo Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và BTNT)): đơn giá là 2,998 triệu đồng/ha;

- Các nội dung hỗ trợ đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Nam:

+ Hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn cây bản địa trên đất phòng hộ, đặc dụng thuộc Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 (1 năm trồng và 03 năm chăm sóc, cộng chi phí khảo sát, thiết kế; chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu). Thời gian khai thác trên 10 năm. Mức hỗ trợ: 60,00 triệu đồng/ha; Tương ứng với 30% đơn giá trồng rừng thay thế khu vực miền núi, đồng bằng tại Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 của UBND tỉnh Phê duyệt đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

+ Hỗ trợ trồng rừng sản xuất cây Quế Trà My thuộc Dự án hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026-2030 (1 năm trồng và 03 năm chăm sóc, cộng chi phí khảo sát, thiết kế; chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu). Mức hỗ trợ: 60,00 triệu đồng/ha; Tương ứng với 30% đơn giá trồng rừng thay thế khu vực miền núi, đồng bằng tại Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 của UBND tỉnh Phê duyệt đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể định mức thực hiện Dự án như sau:

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Định mức | Căn cứ xác định đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phần I | Đơn giá theo Định mức đã quy định tại Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |  |  |  |
| A | Chương trình 809 |  |  |  |
| I | Bảo vệ rừng | Tr.đồng/ha/năm |  |  |
| 1 | Các xã khu vực II, III | Tr.đồng/ha/năm |  | Điều 5, Điều 9, Điều 12 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| a | BQL rừng đặc dụng (ĐD, PH, SX) | Tr.đồng/ha/năm | 0,180 |  |
| b | BQL rừng phòng hộ | Tr.đồng/ha/năm |  |  |
| - | Rừng đặc dụng và sản xuất | Tr.đồng/ha/năm | 0,180 |  |
| - | Rừng phòng hộ | Tr.đồng/ha/năm | 0,6 |  |
| c | UBND xã ( PH, SX) | Tr.đồng/ha/năm | 0,180 |  |
| d | Hộ gia đình, cá nhân (PH, SX); Cộng đồng dân cư (ĐD, PH, SX); | Tr.đồng/ha/năm | 0,642 |  |
| Trong đó: | Chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu: 7% ( trên tổng kinh phí chi cho bảo vệ rừng ) | Tr.đồng/ha/năm | 0,042 |  |
| - | Chi phí lập hồ sơ lần đầu về bảo vệ rừng | Tr.đồng/ha/năm | 0,05 |  |
| e | Các chủ rừng khác (khoản 2, 3, 4 Điều 8 Luật Lâm nghiệp) | Tr.đồng/ha/năm | 0,600 |  |
| 2 | Các xã ngoài khu vực II, III | Tr.đồng/ha/năm |  |  |
| a | BQL rừng đặc dụng (ĐD, PH, SX) | Tr.đồng/ha/năm | 0,150 |  |
| b | BQL rừng phòng hộ | Tr.đồng/ha/năm |  |  |
| - | Rừng đặc dụng và sản xuất | Tr.đồng/ha/năm | 0,150 |  |
| - | Rừng phòng hộ | Tr.đồng/ha/năm | 0,5 |  |
| c | UBND xã (PH, SX) | Tr.đồng/ha/năm | 0,150 |  |
| d | Hộ gia đình, cá nhân, Cộng đồng dân cư (PH, SX) | Tr.đồng/ha/năm | 0,535 |  |
| Trong đó: | Chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu: 7% ( trên tổng kinh phí chi cho bảo vệ rừng ) | Tr.đồng/ha/năm | 0,035 |  |
| - | Chi phí lập hồ sơ lần đầu về bảo vệ rừng | Tr.đồng/ha/năm | 0,05 |  |
| e | Các chủ rừng khác (khoản 2, 3, 4 Điều 8 Luật Lâm nghiệp) | Tr.đồng/ha/năm | 0,500 |  |
| 3 | Các xã khu vực ven biển (ngoài KV II,III) | Tr.đồng/ha/năm |  |  |
| a | BQL rừng đặc dụng (ĐD, PH, SX) | Tr.đồng/ha/năm | 0,225 |  |
| b | BQL rừng phòng hộ | Tr.đồng/ha/năm |  |  |
| - | Rừng đặc dụng và sản xuất | Tr.đồng/ha/năm | 0,225 |  |
| - | Rừng phòng hộ | Tr.đồng/ha/năm | 0,750 |  |
| c | UBND xã (PH, SX) | Tr.đồng/ha/năm | 0,225 |  |
| II | Khoán bảo vệ rừng | Tr.đồng/ha/năm |  |  |
| a) | Các xã khu vực 2, 3 | Tr.đồng/ha/năm | 0,6 | Điều 19, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| b) | Các xã ngoài khu vực 2, 3 | Tr.đồng/ha/năm | 0,5 |  |
| c) | Khu vực ven biển | Tr.đồng/ha/năm | 0,75 |  |
| d) | Chi phí lập hồ sơ lần đầu cho khoán bảo vệ rừng | Tr.đồng/ha/năm | 0,05 |  |
| e) | Chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu | % ( trên tổng kinh phí chi cho bảo vệ rừng ) | 07 |  |
| III | Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm | Tr.đồng/thôn, bản | 50 | Điều 8, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| IV | Trồng rừng |  |  |  |
| 1 | Trồng cây phân tán | 1000 cây | 15 | Điều 23, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| - | Trong đó, vốn hỗ trợ từ ngân sách | 1000 cây | 15 | Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| V | Cấp chứng chỉ rừng | Tr.đồng/ha | 0,4 | Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| VI | Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh |  |  |  |
| 1 | Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên (RPH,RĐD) | Tr.đồng/ha/6năm | 6,42 | Điều 6, Điều 10,Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| Trong đó | Chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu:7% | Tr.đồng/ha | 0,42 |  |
| - | Chi phí khảo sát, thiết kế | Tr.đồng/ha | 0,05 |  |
| 2 | Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung |  |  |  |
| a | Khu vực RPH, RĐD | Tr.đồng/ha/năm | 9,63 | Điều 6, Điều 10,Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| TTrong đó | 03 năm đầu | Tr.đồng/ha/năm | 6 |  |
|  | 03 năm tiếp theo | Tr.đồng/ha/năm | 3 |  |
|  | Chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu: 7% | Tr.đồng/ha | 0,63 |  |
| b | Khu vực RSX | Tr.đồng/ha/năm | 8,56 | Điều 13, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| TTrong đó | 03 năm đầu | Tr.đồng/ha/năm | 6 | Tạm tính |
|  | 03 năm tiếp theo | Tr.đồng/ha/năm | 2 | Tạm tính |
|  | Chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu: 7% | Tr.đồng/ha | 0,56 | Điều 13, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| c | Chi phí khác |  |  |  |
| - | Chi phí khảo sát, thiết kế (7,03 công/ha, áp dụng theo Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và BTNT)) | Tr.đồng/ha | 2,998 | - Bậc, hệ số lương áp dụng bậc IV: 3,39 (áp dụng nội dụng công việc trong hoạt động điều tra rừng theo Quyết định 2291/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam); - Hệ số phụ cấp khu vực: 0,7 (áp dụng theo Công văn số 2444/BNV-TL ngày 30/7/2009); - Hệ số phụ cấp lưu động: 0,6 (áp dụng nội dung khảo sát, điều tra rừng Thông tư số 06/2005/TT-BNV của Bộ nội vụ). - Mức lương cơ sở theo quy định hiện hành: 2.340.000 đồng/tháng. Số ngày làm việc bình quân: 22 ngày/tháng. - Định mức công thiết kế: 7,03 công/ha |
| VII | Cơ sở hạ tầng |  |  |  |
| 1 | Xây dựng rừng giống trồng mới (tối thiểu 2ha) | Tr.đ/vườn | 50% tổng mức đầu tư, tối đa 55triệu đồng. | Điều 22, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| 2 | Xây dựng vườn giống trồng mới (tối thiểu 1ha) | Tr.đ/vườn | 50% tổng mức đầu tư, tối đa 55triệu đồng. | Điều 22, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| 3 | Xây dựng rừng giống trồng chuyển hoá (tối thiểu 1ha) | Tr.đ/vườn | 50% tổng mức đầu tư, tối đa 25triệu đồng. | Điều 22, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| 4 | Xây dựng vườn cây lâm nghiệp đầu dòng (tối thiểu 0,05ha) | Tr.đ/vườn | 50% tổng mức đầu tư, tối đa 25triệu đồng. | Điều 22, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| 5 | Xây dựng trung tâm sản xuấtgiống cây rừng chất lượng cao quy mô sản xuât tối thiểu 1.000.000 cây/năm | Tr.đ/trung tâm | 5.000 | Điều 22, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| 6 | Xây dựng vườn giống nuôi cấy mô (tối thiểu 0,5ha) | Tr.đ/vườn | 50% tổng mức đầu tư, tối đa 300triệu đồng. | Điều 22, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| 7 | Đường Lâm nghiệp các khu RSX tập trung tư 500ha trở lên | Trđ/ km | 450 | Điều 17, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| 8 | Xây dựng đường băng cản lửa tại các khu RSX tập trung tư 500ha trở lên | Tr.đ/km | 100 | Điều 17, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| B | Chương trình 1719 |  |  |  |
| 1 | Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng | Tr.đồng/ha/năm | 0,6 | Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| 2 | Hỗ trợ bảo vệ rừng cho HGĐ, CĐ | Tr.đồng/ha/năm | 0,6 | Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| 3 | Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung |  |  | Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| a | Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung đối với rừng phòng hộ | Tr.đồng/ha/năm | 9,63 | Điều 10,Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| TTrong đó | 03 năm đầu | Tr.đồng/ha/năm | 6 |  |
|  | 03 năm tiếp theo | Tr.đồng/ha/năm | 3 |  |
|  | Chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu: 7% | Tr.đồng/ha | 0,63 |  |
| b | Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung đối với rừng sản xuất | Tr.đồng/ha/năm | 8,56 | Điều 13, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| TTrong đó | 03 năm đầu | Tr.đồng/ha/năm | 6 | Tạm tính |
|  | 03 năm tiếp theo | Tr.đồng/ha/năm | 2 | Tạm tính |
|  | Chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu: 7% | Tr.đồng/ha | 0,56 | Điều 13, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| c | Chi phí khác |  |  |  |
| - | Chi phí khảo sát, thiết kế (7,03 công/ha, áp dụng theo Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và BTNT)) | Tr.đồng/ha | 2,998 | - Bậc, hệ số lương áp dụng bậc IV: 3,39 (áp dụng nội dụng công việc trong hoạt động điều tra rừng theo Quyết định 2291/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam); - Hệ số phụ cấp khu vực: 0,7 (áp dụng theo Công văn số 2444/BNV-TL ngày 30/7/2009); - Hệ số phụ cấp lưu động: 0,6 (áp dụng nội dung khảo sát, điều tra rừng Thông tư số 06/2005/TT-BNV của Bộ nội vụ). - Mức lương cơ sở theo quy định hiện hành: 2.340.000 đồng/tháng. Số ngày làm việc bình quân: 22 ngày/tháng. - Định mức công thiết kế: 7,03 công/ha |
| 4 | Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ | Tr.đồng/ha | 236,214 |  |
| - | Năm trồng | Tr.đồng/ha | 82,603 | Tạm tính theo đơn giá trồng rừng thay thế khu vực miền núi, đồng bằng tại Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 của UBND tỉnh Phê duyệt đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam |
| - | Chăm sóc năm 1 | Tr.đồng/ha/năm | 53,634 |  |
| - | Chăm sóc năm 2 | Tr.đồng/ha/năm | 38,559 |  |
| - | Chăm sóc năm 3 | Tr.đồng/ha/năm | 28,228 |  |
|  | Chăm sóc năm 4 | Tr.đồng/ha/năm | 16,207 |  |
|  | Chăm sóc năm 5 | Tr.đồng/ha/năm | 16,985 |  |
| 5 | Hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ | Tr.đồng/ha | 18,948 |  |
| - | Hỗ trợ mua cây giống, phân bón, vật tư | Tr.đồng/ha | 15 | Điều 14, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| - | Hỗ trợ chi phí công tác khuyến lâm | Tr.đồng/ha/4 năm | 0,5 | Điều 14, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| - | Chi phí khảo sát, thiết kế | Tr.đồng/ha | 2,998 | Theo Phụ biểu 01 (chi phí khảo sát thiết kê), đính kèm Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 của UBND tỉnh Phê duyệt đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam |
| - | Chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu: 3% | Tr.đồng/ha | 0,45 | Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng |
| 6 | Hỗ trợ gạo | kg/khẩu/tháng | 15 |  |
| Phần II | Đơn giá đề xuất HĐND TỈNH thông qua định mức các hạng mục sau: |  |  |  |
| A | Các nội dung chưa quy định, thuộc thẩm quyền HĐND theo khoản 3, Điều 27, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về chính sách đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp |  |  |  |
| I | Trồng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ (theo quy định tại Điều 7 và Điều 11, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ) |  |  |  |
| 1 | Trồng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ khu vực đồng bằng, miền núi | Tr.đồng/ha/năm | 236,214 |  |
| - | Năm trồng | Tr.đồng/ha/năm | 82,603 | Theo đơn giá trồng rừng thay thế khu vực miền núi, đồng bằng tại Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 của UBND tỉnh Phê duyệt đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam |
| - | Chăm sóc năm 1 | Tr.đồng/ha/năm | 53,634 |  |
| - | Chăm sóc năm 2 | Tr.đồng/ha/năm | 38,559 |  |
| - | Chăm sóc năm 3 | Tr.đồng/ha/năm | 28,228 |  |
| - | Chăm sóc năm 4 | Tr.đồng/ha/năm | 16,207 |  |
| - | Chăm sóc năm 5 | Tr.đồng/ha/năm | 16,985 |  |
| 2 | Trồng rừng ngập mặn |  | 251,548 |  |
| - | Năm trồng | Tr.đồng/ha/năm | 149,512 | Theo đơn giá trồng rừng thay thế khu vực rừng ngập mặn tại Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 của UBND tỉnh Phê duyệt đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam |
| - | Chăm sóc năm 1 | Tr.đồng/ha/năm | 33,136 |  |
| - | Chăm sóc năm 2 | Tr.đồng/ha/năm | 27,551 |  |
| - | Chăm sóc năm 3 | Tr.đồng/ha/năm | 23,634 |  |
| - | Chăm sóc năm 4 | Tr.đồng/ha/năm | 8,65 |  |
| - | Chăm sóc năm 5 | Tr.đồng/ha/năm | 9,066 |  |
| II | Hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ (theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ) | Tr.đồng/ha | 18,948 |  |
| 1 | Hỗ trợ mua cây giống, phân bón, vật tư | Tr.đồng/ha | 15 | Điều 14, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| 2 | Hỗ trợ chi phí công tác khuyến lâm | Tr.đồng/ha/4 năm | 0,5 | Điều 14, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| 3 | Chi phí khảo sát, thiết kế (7,03 công/ha, áp dụng theo Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và BTNT)) | Tr.đồng/ha | 2,998 | - Bậc, hệ số lương áp dụng bậc IV: 3,39 (áp dụng nội dụng công việc trong hoạt động điều tra rừng theo Quyết định 2291/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam); - Hệ số phụ cấp khu vực: 0,7 (áp dụng theo Công văn số 2444/BNV-TL ngày 30/7/2009); - Hệ số phụ cấp lưu động: 0,6 (áp dụng nội dung khảo sát, điều tra rừng Thông tư số 06/2005/TT-BNV của Bộ nội vụ). - Mức lương cơ sở theo quy định hiện hành: 2.340.000 đồng/tháng. Số ngày làm việc bình quân: 22 ngày/tháng. - Định mức công thiết kế: 7,03 công/ha |
| 4 | Chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu: 3% | Tr.đồng/ha | 0,45 | Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng |
| III | Trồng cây phân tán (quy đổi 1.000 cây/ha). | Tr.đồng/ha/năm | 15 | Điều 23, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| Trong đó | 93% kinh phí hỗ trợ để mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công trồng, chăm sóc | Tr.đồng/ha/năm | 13,95 |  |
|  | 07% kinh phí hỗ trợ chi cho tổ chức các hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện trồng cây phân tán | Tr.đồng/ha/năm | 1,05 |  |
| IV | Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh |  |  |  |
| a | Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung đối với rừng sản xuất (theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ) | Tr.đồng/ha/năm | 8 | Điều 13, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ |
| TTrong đó | 03 năm đầu | Tr.đồng/ha/năm | 6 |  |
|  | 03 năm tiếp theo | Tr.đồng/ha/năm | 2 |  |
| b | Chi phí lập hồ sơ thiết kế, dự toán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất (theo quy định tại khoản 2, Điều 6; khoản 2, Điều 10; khoản 2, Điều 13, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ) | Tr.đồng/ha | 2,998 |  |
| - | Chi phí khảo sát, thiết kế (7,03 công/ha, áp dụng theo Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và BTNT)) | Tr.đồng/ha | 2,998 | - Bậc, hệ số lương áp dụng bậc IV: 3,39 (áp dụng nội dụng công việc trong hoạt động điều tra rừng theo Quyết định 2291/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam); - Hệ số phụ cấp khu vực: 0,7 (áp dụng theo Công văn số 2444/BNV-TL ngày 30/7/2009); - Hệ số phụ cấp lưu động: 0,6 (áp dụng nội dung khảo sát, điều tra rừng Thông tư số 06/2005/TT-BNV của Bộ nội vụ). - Mức lương cơ sở theo quy định hiện hành: 2.340.000 đồng/tháng. Số ngày làm việc bình quân: 22 ngày/tháng. - Định mức công thiết kế: 7,03 công/ha |
| B | Các nội dung hỗ trợ đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Nam |  |  |  |
| I | Trồng rừng gỗ lớn cây bản địa trên đất phòng hộ, đặc dụng thuộc Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 (1 năm trồng và 03 năm chăm sóc, bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế; chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu). Thời gian khai thác trên 10 năm. | Tr.đồng/ha | 60 | Tương ứng với 30% đơn giá trồng rừng thay thế khu vực miền núi, đồng bằng tại Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 của UBND tỉnh Phê duyệt đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam |
| II | Trồng rừng sản xuất cây Quế Trà My thuộc Dự án hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026-2030 (1 năm trồng và 03 năm chăm sóc, bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế; chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu). Cam kết thời gian khai thác trên 10 năm. | Tr.đồng/ha | 60 | Tương ứng với 30% đơn giá trồng rừng thay thế khu vực miền núi, đồng bằng tại Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 của UBND tỉnh Phê duyệt đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam |

b) Xác định nguồn vốn:

b1) Ngân sách Trung ương:

- Tiểu Dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Nghị quyết số 120/2020/NQ-QH của Quốc hội): cơ chế xác định nguồn vốn được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 85% cho ngân sách tỉnh.

- Đối với Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ): hiện chưa có quy định tỉ lệ và nguyên tắc phân bổ vốn. Do đó, Dự án tạm thời xây dựng theo tỉ lệ Chương trình phát triển LNBV trước đây là 100% vốn hỗ trợ từ Trung ương cho tỉnh Quảng Nam.

- Dự án Hỗ trợ đầu tư đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025;

- Dự án Nâng cao năng lực PCCCR giai đoạn 2021 – 2025 (Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 18/10/2022).

b2) Ngân sách tỉnh:

- Ngân sách Nhà nước tỉnh (nguồn đầu tư phát triển và sự nghiệp) đảm bảo chi cho các hạng mục bảo vệ và phát triển rừng theo các Nghị quyết của Trung ương và theo chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh:

+ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Nghị quyết số 120/2020/NQ-QH của Quốc hội): cấp đối ứng theo tỉ lệ 15% ngân sách Trung ương.

+ Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025 (Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung và mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025);

- Dự án nâng cao năng lực Kiểm lâm;

- Điều tra xác định hiện trạng rừng;

- Dự án phát triển nguồn giống cây Lâm nghiệp bản địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030

- Dự án Phát triển các loại cây ven biển tỉnh Quảng Nam thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2030.

- Bảo vệ rừng tự nhiên và rừng trồng ven biển nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

- Dự án hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026-2030.

- Nguồn có tính chất ngân sách Nhà nước (Dịch vụ môi trường rừng): Căn cứ theo Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh về Phê duyệt kế hoạch thu, chi năm 2024 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam.

b3) Nguồn vốn khác: Nguồn ODA; Nguồn vốn người dân tự bỏ vốn cùng với chính sách khuyến khích, hỗ trợ bảo vệ và PTR của Nhà nước.

Căn cứ định mức, xác định nguồn vốn như đã phân tích ở trên, khái toán nhu cầu vốn thực hiện Dự án ở khoản 2 dưới đây.

2. Khái toán nhu cầu vốn

2.1. Nhu cầu vốn giai đoạn 2025-2030: 2.982.772 triệu đồng.

a) Vốn ngân sách TW:  933.913 triệu đồng;

b) Vốn ngân sách tỉnh:  741.621 triệu đồng;

b) Vốn ngoài ngân sách (Thủy điện, ODA, khác..):  1.004.637 triệu đồng

c) Vốn hợp pháp khác (Tổ chức, cá nhân tự đầu tư): 302.601 triệu đồng.

2.2. Nhu cầu vốn theo phân kỳ đầu tư

a) Giai đoạn 2025: 447.049,19 triệu đồng, gồm:

- Vốn ngân sách TW:  111.473,42 triệu đồng;

- Vốn ngân sách tỉnh:  98.131,57 triệu đồng;

- Vốn ngoài ngân sách (Thủy điện, ODA, khác..): 167.439,53 triệu đồng

- Vốn hợp pháp khác (Tổ chức, cá nhân tự đầu tư): 70.004,67 triệu đồng.

b) Giai đoạn 2026-2030:  2.535.722,49 triệu đồng, gồm:

- Vốn ngân sách TW:  822.439,70 triệu đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh:  643.488,93 triệu đồng;

- Vốn ngoài ngân sách (Thủy điện, ODA, khác..): 837.197,67 triệu đồng

- Vốn hợp pháp khác (Tổ chức, cá nhân tự đầu tư): 232.596,20  triệu đồng.

3. Xác định nguồn kinh phí theo Chương trình, Đề án, Dự án

Tổng kinh phí phục vụ cho Chương trình, Đề án, Dự án là 2.982.772 triệu đồng

3.1. Đã xác định nguồn:  2.423.710 triệu đồng (vốn sự nghiệp:  935.936 triệu đồng; vốn đầu tư: 180.536,00 triệu đồng; DVMTR: 1.004.637 triệu đồng;  Vốn ODA,vốn khác: 302.601 triệu đồng).

- Ngân sách trung ương: 853.913 triệu đồng (vốn sự nghiệp: 674.135 triệu đồng; vốn đầu tư: 179.778 triệu đồng).

+ Chương trình 809 (NQ 84): 575.965,41 triệu đồng (vốn sự nghiệp: 402.065,41 triệu đồng; vốn đầu tư: 173.900 triệu đồng).

+ Chương trình 1719 (NQ 120):  272.894,71 triệu đồng, (vốn sự nghiệp: 368.924,96 triệu đồng; vốn đầu tư: 5.053,00 triệu đồng).

- Ngân sách Tỉnh: 262.559 triệu đồng; (vốn sự nghiệp: 261.801 triệu đồng; vốn đầu tư: 758,00 triệu đồng).

+ Chương trình 1719 (NQ 120): 45.169,26 triệu đồng, (vốn sự nghiệp: 28.617,02 triệu đồng; vốn đầu tư: 758,00 triệu đồng).

+ Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023: 190.482,00 triệu đồng.

+ Dự án phát triển nguồn giống cây Lâm nghiệp bản địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: 3.200 triệu đồng.

+ Các hạng mục Tăng cường năng lực quản lý, theo dõi, giám sát ngành lâm nghiệp: 26.150 triệu đồng.

- DVMTR: 1.004.637 triệu đồng.

- Vốn ODA, vốn khác: 2.397,30 triệu đồng.

3.2.Chưa xác định nguồn: 559.061 triệu đồng (vốn sự nghiệp: 67.992triệu đồng; vốn đầu tư: 491.069 triệu đồng), gồm:

- Ngân sách trung ương: 80.000 triệu đồng (vốn đầu tư).

- Ngân sách Tỉnh: 479.061 triệu đồng; (vốn sự nghiệp: 67.992triệu đồng; vốn đầu tư: 411.069triệu đồng), gồm:

+ Vốn sự nghiệp: 67.992 triệu đồng, gồm:

> Bảo vệ rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 4.677 triệu đồng.

> Xác định ranh giới và cắm mốc ranh giới rừng: 19.333 triệu đồng.

> Triển khai Kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phục vụ phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh hoàn thành năm 2026: 1.000 triệu đồng.

> Chuyển đổi số: 4.500 triệu đồng

> Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 (hạng mục hỗ trợ gạo): 38.482,56 triệu đồng.

> Dự án Phát triển các loại cây vùng cát ven biển tỉnh Quảng Nam thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2030: 1.284,45 triệu đồng.

+ Vốn đầu tư: 411.069 triệu đồng, gồm:

> Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030: 245.969 triệu đồng.

> Dự án hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026-2030: 141.000 triệu đồng.

> Dự án nâng cao năng lực lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR 2025-2030: 18.335 triệu đồng.

> Dự án Hỗ trợ đầu tư đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030: 4.481 triệu đồng.

4. Nguồn kinh phí theo Chương trình, Đề án, Dự án  theo giai đoạn

4.1. Giai đoạn 2025: 447.049,19 triệu đồng

a) Đã xác định nguồn: 415.174 triệu đồng (vốn sự nghiệp:171.543,71 triệu đồng; vốn đầu tư: 6.186 triệu đồng; DVMTR: 167.440 triệu đồng;  Vốn ODA,vốn khác: 70.005 triệu đồng);

- Ngân sách trung ương: 111.473 triệu đồng (vốn sự nghiệp: 106.045 triệu đồng; vốn đầu tư: 5.428 triệu đồng);

+ Chương trình 809 (NQ 84): 59.110,44 triệu đồng (vốn sự nghiệp: 58.735,44 triệu đồng; vốn đầu tư: 375triệu đồng);

+ Chương trình 1719 (NQ 120): 52.362,98 triệu đồng, (vốn sự nghiệp: 47.309,98 triệu đồng; vốn đầu tư: 5.053,00 triệu đồng);

- Ngân sách Tỉnh: 66.256 triệu đồng; (vốn sự nghiệp: 65.498 triệu đồng; vốn đầu tư: 758,00 triệu đồng);

+ Chương trình 1719 (NQ 120):  8.559,29 triệu đồng, (vốn sự nghiệp:  7.801,29 triệu đồng; vốn đầu tư: 758,00 triệu đồng);

+ Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023: 31.747,00 triệu đồng.

- DVMTR: 167.440 triệu đồng

- Vốn ODA, vốn khác: 2.397,30 triệu đồng

b) Chưa xác định nguồn: 31.875,28 triệu đồng (vốn sự nghiệp:  4.225,28 triệu đồng; vốn đầu tư:  27.650,00 triệu đồng), gồm:

- Đề xuất bố trí ngân sách Tỉnh: 31.875,28 triệu đồng (vốn sự nghiệp:  4.225,28 triệu đồng; vốn đầu tư:  27.650,00 triệu đồng), gồm:

+ Vốn sự nghiệp: 4.225,28 triệu đồng, gồm:

> Bảo vệ rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 717,40 triệu đồng

> Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 (hạng mục hỗ trợ gạo): 2.509,20 triệu đồng.

> Dự án Phát triển các loại cây vùng cát ven biển tỉnh Quảng Nam thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2030: 998,68 triệu đồng.

+ Vốn đầu tư:  27.650,00 triệu đồng, gồm:

> Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030: 27.650,00 triệu đồng.

Chi tiết xem biểu dưới đây:

| TT | Hạng mục | Năm 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách tỉnh |  |  | DVMTR | Vốn ODA; Vốn khác |
|  |  |  | Tổng | Nguồn đầu tư | Nguồn sự nghiệp | Tổng | Nguồn đầu tư | Nguồn sự nghiệp |  |  |
|  | Tổng kinh phí Dự án | 447.049,19 | 111.473,42 | 5.428,00 | 106.045,42 | 98.131,57 | 28.408,00 | 69.723,57 | 167.439,53 | 70.004,67 |
| A | Đã xác định được nguồn | 415.174 | 111.473 | 5.428 | 106.045 | 66.256 | 758 | 65.498 | 167.439,53 | 70.005 |
| A.1 | Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng | 284.685,98 | 81.445,92 | - | 81.445,92 | 36.200,53 | - | 36.200,53 | 167.039,53 | - |
| I | Quản lý bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất | 285.400,90 | 81.445,92 | - | 81.445,92 | 36.915,45 | - | 36.915,45 | 167.039,53 | 285.400,90 |
| 1 | Chương trình 809 (NQ 84) | 51.755,74 | 51.755,74 | - | 51.755,74 | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Thực hiện Bảo vệ rừng | 46.605,74 | 46.605,74 | - | 46.605,74 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm rừng đặc dụng | 5.150,00 | 5.150,00 |  | 5.150,00 |  |  |  |  | - |
| 2 | Chương trình 1719 (NQ 120) | 34.858,62 | 29.690,18 | - | 29.690,18 | 5.168,45 | - | 5.168,45 | - | - |
| 2.1 | Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng | 28.101,83 | 24.481,72 |  | 24.481,72 | 3.620,11 |  | 3.620,11 |  |  |
| 2.2 | Hỗ trợ bảo vệ rừng cho HGĐ, CĐ | 6.756,79 | 5.208,46 |  | 5.208,46 | 1.548,34 |  | 1.548,34 |  |  |
| 3 | Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 | 31.747,00 | - | - | - | 31.747,00 | - | 31.747,00 | - | - |
| 4 | Chi trả DVMTR | 167.039,53 |  |  |  | - |  |  | 167.039,53 |  |
| A.2 | Bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng | 39.284,67 | - | - | - | - | - | - | 400,00 | 38.884,67 |
| 1 | Mở rộng Khu bảo tồn loài Sao la | 270,00 | - |  |  | - |  |  |  | 270,00 |
| 2 | Xây dựng và thực hiện Dự án Khu Bảo tồn loài Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành | 34.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 34.000,00 |
| 3 | Tập huấn nâng cao năng lực lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng chuyên trách | 400,00 | - |  |  |  |  |  | 400,00 |  |
| 4 | Theo dõi, giám sát diễn biến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học | 4063,42 |  |  |  |  |  |  |  | 4063,42 |
| 5 | Bảo vệ và cứu hộ thực vật rừng, động vật nguy cấp, quý hiếm | 551,24 |  |  |  |  |  |  |  | 551,24 |
| A.3 | Phát triển rừng và nâng cao năng suất, chất lượng rừng | 48.452,52 | 42.805,42 | 5.428,00 | 37.377,42 | 5.527,10 | 758,00 | 4.769,10 | - | 120,00 |
| I | Phát triển giống cây trồng lâm nghiệp | 6.186 | 5.428 | 5.428 | - | 758 | 758 | - | - | - |
| - 1 | - Trung tâm giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao (Chương trình 1719) | - 5.811 | - 5.053 | - 5.053 |  | - 758 | - 758,00 |  |  |  |
| - 2 | - Xây dựng vườn ươm giống (Chương trình 809) | - 100 | - 100 | - 100 |  | - 0 |  |  |  |  |
| - 3 | - Xây dựng rừng giống, vườn giống, vườn cây đầu dòng (Chương trình 809) | - 275 | - 275 | - 275 |  | - 0 |  |  |  |  |
| II | Phát triển rừng | 25.952,35 | 23.199,50 | - | 23.199,50 | 2.632,84 | - | 2.632,84 | - | 120,00 |
| 1 | Chương trình 809 | 5.699,70 | 5.579,70 | - | 5.579,70 | - | - | - | - | 120,00 |
| 1.1 | Khoanh nuôi | 5.549,70 | 5.549,70 |  | 5.549,70 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Trồng cây phân tán | 150,00 | 30,00 |  | 30,00 |  |  |  |  | 120,00 |
| 2 | Chương trình 1719 | 20.252,65 | 17.619,80 | - | 17.619,80 | 2.632,84 | - | 2.632,84 | - | - |
| 2.1 | Hỗ trợ Khoanh nuôi XTTS tự nhiên có trồng bổ sung | 1.155,80 | 1.005,55 |  | 1.005,55 | 150,25 |  | 150,25 |  |  |
| 2.2 | Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển LSNG | 8.052,90 | 7.006,02 |  | 7.006,02 | 1.046,88 |  | 1.046,88 |  |  |
| 2.4 | Hỗ trợ gạo (tấn) | 11.043,95 | 9.608,23 |  | 9.608,23 | 1.435,71 |  | 1.435,71 | - | - |
| III | Triển khai thực hiện các Dự án | 2.538,20 | - | - | - | 1.667,02 | - | 1.667,02 | - | 871,18 |
| 1 | Dự án phát triển nguồn giống cây Lâm nghiệp bản địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam | 2.538,20 | - |  |  | 1667,02 |  | 1.667,02 |  | 871,18 |
| A.4 | Phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng; Nâng cao giá trị gia tăng ngành lâm nghiệp | 29.400 | 1.400,00 | - | 1.400,00 | - | - | - | - | 28.000 |
| 1 | Cấp chứng chỉ rừng (Chương trình 809) | 1.400 | 1.400 |  | 1.400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Phát triển du lịch sinh thái | 28.000 |  |  |  |  |  |  |  | 28.000 |
| A.5 | Tăng cường năng lực quản lý, theo dõi, giám sát ngành lâm nghiệp | 28.950 | - | - | - | 25.950 | - | 25.950 | - | 3.000 |
| 1 | Đề tài khoa học và công nghệ | 3.000 |  |  |  | - |  | - | - | 3.000 |
| - - | - Điều tra, đánh giá, phân dạng lập địa đất lâm nghiệp và đề xuất bố trí các loài cây trồng phù hợp trước biến đổi khí hậu, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. | - 2.000 |  |  |  |  |  |  |  | - 2.000 |
| - - | - Hoàn thiện quy trình kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phục vụ phòng cháy rừng và phân định ranh giới giữa các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. | - 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | - 1.000 |
| 2 | Điều tra xác định hiện trạng rừng | 25.370 |  |  |  | 25.370 |  | 25.370,00 |  |  |
| 3 | Hoạt động BCĐ, Văn phòng BCĐ cấp tỉnh | 40 | - |  |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 4 | Chuyển đổi số | 540 | - | - | - | 540 | - | 540 | - | - |
| - | Hỗ trợ HTX Nông nghiệp Thuận xây dựng mô hình ứng dụng hệ thống iTwood quản lý chuỗi cung và truy xuất nguồn gốc thông qua việc thiết lập cấp mã số vùng trồng rừng nguyên liệu có chứng chỉ FSC | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |
| - | Tập huấn phần mềm theo dõi diễn biến rừng mới (FRMS) | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| - | Hướng dẫn phần mềm phần mềm ứng dụng Web quản lý, tra cứu đa dạng sinh học hệ thực vật các khu rừng đặc dụng tỉnh Quảng Nam | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| B | Chưa xác định được nguồn, đề xuất sử dụng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ triển khai thực hiện | 31.875,28 | - | - | - | 31.875,28 | 27.650,00 | 4.225,28 | - | - |
| B.1 | Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng | 717,40 | - | - | - | 717,40 | - | 717,40 | - | - |
| I | Bảo vệ rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp | 717,40 | - | - | - | 717,40 | - | 717,40 | - | - |
| B.2 | Phát triển rừng và nâng cao năng suất, chất lượng rừng | 31.158 | - | - | - | 31.157,88 | 27.650,00 | 3.507,88 | - | - |
| I | Triển khai thực hiện các Dự án | 31.158 | - | - | - | 31.157,88 | 27.650,00 | 3.507,88 | - | - |
| 1 | Dự án Phát triển các loại cây vùng cát ven biển tỉnh Quảng Nam thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2030. | 998,68 | - |  |  | 998,68 |  | 998,68 |  |  |
| 2 | Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 | 30.159,20 | - | - | - | 30.159,20 | 27.650,00 | 2.509,20 | - | - |

4.2. Giai đoạn 2026-2030: 2.535.722,49 triệu đồng (vốn sự nghiệp:  829.443,93 triệu đồng; vốn đầu tư: 636.770,47 triệu đồng; DVMTR: 837.197,67 triệu đồng;  Vốn ODA,vốn khác: 232.596,20triệu đồng);

a) Đã xác định nguồn: 2.008.537 triệu đồng (vốn sự nghiệp: 764.392,67 triệu đồng; vốn đầu tư: 174.350 triệu đồng; DVMTR: 837.197,67 triệu đồng;  Vốn ODA,vốn khác: 232.596,20triệu đồng);

- Ngân sách trung ương: 742.440 triệu đồng (vốn sự nghiệp:  568.090 triệu đồng; vốn đầu tư: 174.350 triệu đồng);

+ Chương trình 809 (NQ 84): 516.504,97 triệu đồng (vốn sự nghiệp: 342.154,97 triệu đồng; vốn đầu tư: 174.350 triệu đồng);

+ Chương trình 1719 (NQ 120): 225.584,73 triệu đồng, (vốn sự nghiệp);

- Ngân sách Tỉnh:  196.303 triệu đồng; (vốn sự nghiệp:  196.303 triệu đồng);

+ Chương trình 1719 (NQ 120):  37.367,97 triệu đồng, (vốn sự nghiệp);

+ Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023: 158.735 triệu đồng.

- DVMTR: 837.197,67 triệu đồng

- Vốn ODA, vốn khác: 232596,20 triệu đồng

b) Chưa xác định nguồn: 527.185,96 triệu đồng (vốn sự nghiệp:  65.051,26 triệu đồng; vốn đầu tư:  462.134,70  triệu đồng), gồm:

- Ngân sách trung ương: 80.000 triệu đồng (vốn đầu tư);

+ Dự án Hỗ trợ đầu tư đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030:80.000 triệu đồng

- Đề xuất bố trí ngân sách Tỉnh: 447.185,96 triệu đồng (vốn sự nghiệp:  65.051,26 triệu đồng; vốn đầu tư:  382.134,70 triệu đồng).

+ Vốn sự nghiệp:  65.051,26 triệu đồng, gồm:

> Bảo vệ rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 3.959,13 triệu đồng

> Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 (hạng mục hỗ trợ gạo): 35.973,36 triệu đồng.

> Xác định ranh giới và cắm mốc ranh giới rừng: 19.333 triệu đồng

> Triển khai Kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phục vụ phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh hoàn thành năm 2026: 1.000 triệu đồng.

> Dự án Phát triển các loại cây vùng cát ven biển tỉnh Quảng Nam thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2030: 285,77triệu đồng.

> Chuyển đổi số: 4.500 triệu đồng.

+ Vốn đầu tư:  382.134,70 triệu đồng, gồm:

> Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030: 218.319,00 triệu đồng.

> Dự án hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026-2030: 141.000 triệu đồng.

> Dự án nâng cao năng lực lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR 2025-2030: 18.335 triệu đồng.

> Dự án Hỗ trợ đầu tư đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030: 4.481 triệu đồng.

. Cụ thể chi tiết theo biểu sau:

| TT | Hạng mục | Giai đoạn 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách tỉnh |  |  |  | DVMTR |  | Vốn ODA; Vốn hợp pháp khác |
|  |  |  | Tổng | Nguồn đầu tư | Nguồn sự nghiệp | Tổng | Nguồn đầu tư | Nguồn sự nghiệp |  |  |  |  |
|  | Tổng kinh phí Dự án | 2.535.722,49 | 822.439,70 | 254.350 | 568.089,70 | 643.488,93 | 382.134,70 | 261.354,24 | 837.197,67 |  | 232596,20 |  |
| A | Đã xác định được nguồn | 2.008.537 | 742.440 | 174.350 | 568.090 | 196.303 | - | 196.303 | 837.198 |  | 232.596 |  |
| A.1 | Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng | 1.427.004,49 | 407.229,60 | - | 407.229,60 | 184.577,23 | - | 184.577,23 | 835.197,67 |  | - |  |
| I | Quản lý bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất | 1.427.004,49 | 407.229,60 | - | 407.229,60 | 184.577,23 | - | 184.577,23 | 835.197,67 |  | - |  |
| 1 | Chương trình 809 (NQ 84) | 258.778,71 | 258.778,71 | - | 258.778,71 | - | - | - | - |  | - |  |
| 1.1 | Thực hiện Bảo vệ rừng | 233.028,71 | 233.028,71 | - | 233.028,71 | - | - | - | - |  | - |  |
| 1.2 | Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm rừng đặc dụng | 25.750,00 | 25.750,00 |  | 25.750,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chương trình 1719 (NQ 120) | 174.293,11 | 148.450,89 | - | 148.450,89 | 25.842,23 | - | 25.842,23 | - |  | - |  |
| 2.1 | Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng | 140.509,15 | 122.408,60 |  | 122.408,60 | 18.100,54 |  | 18.100,54 |  |  |  |  |
| 2.2 | Hỗ trợ bảo vệ rừng cho HGĐ, CĐ | 33.783,97 | 26.042,28 |  | 26.042,28 | 7.741,68 |  | 7.741,68 |  |  |  |  |
| 3 | Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 | 158.735,00 | - | - | - | 158.735,00 | - | 158.735,00 | - |  | - |  |
| 4 | Chi trả DVMTR | 835.197,67 |  |  | - | - |  | - | 835.197,67 |  |  |  |
| A.2 | Bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng | 24.116,20 | - | - | - | - | - | - | 2.000,00 |  | 22.116,20 |  |
| 1 | Mở rộng Khu bảo tồn loài Sao la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tập huấn nâng cao năng lực lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng chuyên trách | 2.000,00 | - |  |  |  |  |  | 2.000,00 |  |  |  |
| 3 | Sưu tầm tiêu bản thực vật rừng, động vật rừng. | 830 |  |  |  |  |  |  |  |  | 830 |  |
| 4 | Theo dõi, giám sát diễn biến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học | 18530 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18530 |  |
| 5 | Bảo vệ và cứu hộ thực vật rừng, động vật nguy cấp, quý hiếm | 2756,195 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2756,195 |  |
| A.3 | Phát triển rừng và nâng cao năng suất, chất lượng rừng | 161.715,84 | 149.710,10 | 850,00 | 148.860,10 | 11.525,75 | - | 11.525,75 | - |  | 480,00 |  |
| I | Phát triển giống cây trồng lâm nghiệp | 850 | 850 | 850 | - | - | - | - | - |  | - |  |
| - 1 | - Xây dựng vườn ươm giống (Chương trình 809) | - 300,00 | - 300 | - 300 |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Xây dựng rừng giống, vườn giống, vườn cây đầu dòng (Chương trình 809) | - 550,00 | - 550 | - 550 |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |
| II | Phát triển rừng | 255.040,35 | 230.712,43 | - | 230.712,43 | 23.847,93 | - | 23.847,93 | - |  | 480,00 |  |
| 1 | Chương trình 809 | 72.206,25 | 71.726,25 | - | 71.726,25 | - | - | - | - |  | 480,00 |  |
| 1.1 | Khoanh nuôi | 71.606,25 | 71.606,25 | - | 71.606,25 | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.2 | Trồng cây phân tán | 600,00 | 120,00 |  | 120,00 | - |  |  |  |  | 480,00 |  |
| 2 | Chương trình 1719 | 88.659,59 | 77.133,84 | - | 77.133,84 | 11.525,75 | - | 11.525,75 | - |  | - |  |
| 2.1 | Hỗ trợ Khoanh nuôi XTTS tự nhiên có trồng bổ sung | 1.155,80 | 1.005,55 |  | 1.005,55 | 150,25 |  | 150,25 |  |  |  |  |
| 2.2 | Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ | - | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 2.3 | Hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển LSNG | 32.590,56 | 28.353,79 |  | 28.353,79 | 4.236,77 |  | 4.236,77 |  |  |  |  |
| 2.4 | Hỗ trợ gạo (tấn) | 54.913,23 | 47.774,51 |  | 47.774,51 | 7.138,72 |  | 7.138,72 | - |  | - |  |
| III | Triển khai thực hiện các Dự án | 2.458,89 | - | - | - | 1.532,77 | - | 1.532,77 | - |  | 926,12 |  |
| 1 | Dự án phát triển nguồn giống cây Lâm nghiệp bản địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam | 2.458,89 | - |  |  | 1.532,77 |  | 1.533 |  |  | 926,12 |  |
| A.4 | Phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng; Nâng cao giá trị gia tăng ngành lâm nghiệp | 213.000 | 12.000 | - | 12.000 | - | - | - | - |  | 201.000 |  |
| 1 | Cấp chứng chỉ rừng (Chương trình 809) | 12.000 | 12.000 |  | 12.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Phát triển du lịch sinh thái | 201.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.000 |  |
| A.5 | Phát triển cơ sở hạ tầng lâm nghiệp | 173500 | 173500 | 173500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1 | Xây dựng đường lâm nghiệp tại các khu rừng sản xuất tập trung tư 500ha trở lên (Chương trình 809) | 157.500 | 157.500 | 157.500 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường băng cản lửa tại những khu rừng sản xuất tập trung tư 500ha trở lên (Chương trình 809) | 16.000 | 16.000 | 16.000 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| A.6 | Tăng cường năng lực quản lý, theo dõi, giám sát ngành lâm nghiệp | 9.200 | - | - | - | 200 | - | 200 | - |  | 9.000 |  |
| 1 | Đề tài khoa học và công nghệ | 9.000 |  |  |  | - |  | - | - |  | 9.000 |  |
| - - | - Điều tra, đánh giá, phân dạng lập địa đất lâm nghiệp và đề xuất bố trí các loài cây trồng phù hợp trước biến đổi khí hậu, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. | - 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 8.000 |  |
| - - | - Hoàn thiện quy trình kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phục vụ phòng cháy rừng và phân định ranh giới giữa các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. | - 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1.000 |  |
| 23 | Hoạt động BCĐ, Văn phòng BCĐ cấp tỉnh | 200 | - |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| B | Chưa xác định được nguồn, đề xuất sử dụng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ triển khai thực hiện | 527.185,96 | 80.000 | 80.000 | - | 447.185,96 | 382.134,70 | 65.051,26 | - |  | - |  |
| B.1 | Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng | 42.627,13 | - | - | - | 42.627,13 | 18.335,00 | 24.292,13 | - |  |  |  |
| I | Bảo vệ rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp | 3.959,13 | - | - | - | 3.959,13 | - | 3.959,13 | - |  |  |  |
| II | Cắm mốc ranh giới rừng | 19.333,00 | - |  |  | 19.333,00 |  | 19.333,00 |  |  |  |  |
| 1 | Xác định ranh giới và cắm mốc ranh giới rừng | 19.333,00 | - |  |  | 19.333,00 |  | 19.333,00 |  |  |  |  |
| III | Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. | 19.335,00 | - | - | - | 19.335,00 | 18.335,00 | 1.000,00 | - |  |  |  |
| 1 | Dự án nâng cao năng lực lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR 2025-2030 | 18.335,00 | - |  |  | 18.335,00 | 18.335,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Triển khai Kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phục vụ phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh | 1.000,00 | - |  |  | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  |  |  |
| B.2 | Phát triển rừng và nâng cao năng suất, chất lượng rừng | 395.578,13 | - | - | - | 395.578,13 | 359.604,77 | 36.259,13 | - |  | - |  |
| I | Triển khai thực hiện các Dự án | 395.578,13 | - | - | - | 395.578,13 | 359.604,77 | 36.259,13 | - |  | - |  |
| 1 | Dự án Phát triển các loại cây vùng cát ven biển tỉnh Quảng Nam thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2030. | 285,77 |  |  |  | 285,77 |  | 285,77 |  |  |  |  |
| 2 | Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 | 254.292,36 | - | - | - | 254.292,36 | 218.319,00 | 35.973,36 | - |  | - |  |
| 3 | Dự án hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026-2030 | 141.000,00 |  |  |  | 141.000,00 | 141.000,00 |  |  |  |  |  |
| B.3 | Phát triển cơ sở hạ tầng lâm nghiệp | 84.481 | 80.000 | 80.000 | - | 4.481 | 4.481 | - | - |  | - |  |
| 1 | Dự án Hỗ trợ đầu tư đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 | 84.480,70 | 80.000 | 80.000 |  | 4.480,70 | 4.480,70 |  |  |  |  |  |
| B.4 | Tăng cường năng lực quản lý, theo dõi, giám sát ngành lâm nghiệp | 4.500 | - | - | - | 4.500 | - | 4.500 | - |  | - |  |
| 1 | Ứng dụng hệ thống iTwood quản lý chuỗi cung và truy xuất nguồn gốc thông qua việc thiết lập cấp mã số vùng trồng rừng nguyên liệu có chứng chỉ FSC trên địa bàn tỉnh | 4.500 |  |  |  | 4.500 |  | 4.500 |  |  |  |  |

PHẦN IV

ĐỀ XUẤT HĐND TỈNH THÔNG QUA Dự án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025 – 2030

I. Thông qua Đề án

Kính đề nghị HĐND tỉnh thông qua “Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025 – 2030” để làm cơ sở triển khai công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025-2030.

II. Ban hành Quy định định mức, đơn giá các hoạt động lâm sinh

Theo khoản 3, Điều 27, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về chính sách đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng quy định tại các Điều 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22 và 23 quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.” Kính đề nghị HĐND tỉnh thông qua Quy định định mức, đơn giá các hoạt động lâm sinh, cụ thể:

1. Phạm vi điều chỉnh

Áp dụng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

3. Quy định định mức, đơn giá các hoạt động lâm sinh

a) Trồng rừng đặc dụng (Điều 7, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP), trồng rừng phòng hộ (Điều 11, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP) tại khu vực đồng bằng, miền núi (trừ rừng ngập mặn): đơn giá hỗ trợ đủ để trồng và chăm sóc 1ha (01 năm trồng, 5 năm chăm sóc) là 236,214 triệu đồng/ha.

b) Trồng rừng đặc dụng (Điều 7, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP), trồng rừng phòng hộ (Điều 11, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP) tại khu vực rừng ngập mặn: đơn giá hỗ trợ đủ để trồng và chăm sóc 1ha (01 năm trồng, 5 năm chăm sóc) là 251,548 triệu đồng/ha.

c) Chi phí khảo sát, thiết kế và chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu (đối với trồng rừng sản xuất) (Điều 14, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP):

- Chi phí khảo sát, thiết kế (7,03 công/ha, áp dụng theo Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và BTNT) là 2,998 triệu đồng/ha;

- Chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu là 3% trên tổng kinh phí trồng rừng sản xuất (15 triệu đồng/ha), tương ứng là 0,45 triệu đồng/ha.

d) Trồng cây phân tán (Điều 23, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP): Hỗ trợ 15,00 triệu đồng/ha trồng cây phân tán (quy đổi 1.000 cây/ha) trong đó: 93% kinh phí hỗ trợ để mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công trồng, chăm sóc; 7% kinh phí hỗ trợ chi cho tổ chức các hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện trồng cây phân tán.

e) Phân giai đoạn thực hiện đối với chi phí thực hiện Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung đối với rừng sản xuất (Điều 13, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP) 8,000 triệu đồng/ha: 2,000 triệu đồng/ha/năm trong 3 năm đầu và 0,666 triệu đồng/ha/năm cho 3 năm tiếp theo.

f) Chi phí lập hồ sơ thiết kế, dự toán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung đối với rừng đặc dụng (Điều 6, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP), rừng phòng hộ (Điều 10, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP), rừng sản xuất (Điều 13, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP) là 2,998 triệu đồng/ha.

g) Các nội dung hỗ trợ đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Nam:

- Trồng rừng gỗ lớn cây bản địa trên đất phòng hộ, đặc dụng thuộc Đề án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 (1 năm trồng và 03 năm chăm sóc, bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế; chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu), mức hỗ trợ: 60,00 triệu đồng/ha.

- Trồng rừng sản xuất cây Quế Trà My thuộc Đề án hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026-2030 (1 năm trồng và 03 năm chăm sóc, bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế; chi phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu), mức hỗ trợ: 60,00 triệu đồng/ha.

4. Sử dụng ngân sách Tỉnh để triển khai các Chương trình, Đề án, Dự án giai đoạn 2025-2030

4.1. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2025-2030: 479.061 triệu đồng (vốn sự nghiệp: 69.276,54 triệu đồng; vốn đầu tư: 409.784,70 triệu đồng), gồm:

a) Vốn sự nghiệp: 69.276,54 triệu đồng, gồm:

- Bảo vệ rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 4.677 triệu đồng

- Xác định ranh giới và cắm mốc ranh giới rừng: 19.333 triệu đồng

- Triển khai Kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phục vụ phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh hoàn thành năm 2026: 1.000 triệu đồng

- Chuyển đổi số: 4.500 triệu đồng

- Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 (kinh phí hỗ trợ gạo): 38.482,56 triệu đồng.

- Dự án Phát triển các loại cây vùng cát ven biển tỉnh Quảng Nam thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2030: 1.284,45 triệu đồng.

b) Vốn đầu tư:  409.784,70 triệu đồng, gồm:

- Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 (kinh phí trồng rừng): 245.969 triệu đồng.

- Dự án hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026-2030: 141.000 triệu đồng.

- Dự án nâng cao năng lực lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR 2025-2030: 18.335 triệu đồng.

- Dự án Hỗ trợ đầu tư đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030: 4.481 triệu đồng.

4.2 Tổng kinh phí thực hiện năm 2025: 31.875,28 triệu đồng (vốn sự nghiệp: 4.225,28 triệu đồng; vốn đầu tư:  27.650,00 triệu đồng), gồm:

a) Vốn sự nghiệp: 4.225,28 triệu đồng, gồm:

- Bảo vệ rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 717,40 triệu đồng

- Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 (hạng mục hỗ trợ gạo): 2.509,20 triệu đồng.

- Dự án Phát triển các loại cây vùng cát ven biển tỉnh Quảng Nam thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2030: 998,68 triệu đồng.

b) Vốn đầu tư:  27.650,00 triệu đồng, gồm:

- Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030: 27.650,00 triệu đồng.

4.3. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2026-2030: 447.185,96 triệu đồng (vốn sự nghiệp:  65.051,26 triệu đồng; vốn đầu tư:  382.134,70 triệu đồng), gồm:

a) Vốn sự nghiệp:  65.051,26 triệu đồng, gồm:

- Bảo vệ rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 3.959,13 triệu đồng

- Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 (hạng mục hỗ trợ gạo): 35.973,36 triệu đồng.

- Xác định ranh giới và cắm mốc ranh giới rừng: 19.333 triệu đồng

- Triển khai Kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phục vụ phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh hoàn thành năm 2026: 1.000 triệu đồng.

- Dự án Phát triển các loại cây vùng cát ven biển tỉnh Quảng Nam thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2030: 285,77triệu đồng.

- Chuyển đổi số: 4.500 triệu đồng.

b) Vốn đầu tư:  382.134,70 triệu đồng, gồm:

- Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030: 218.319,00 triệu đồng.

- Dự án hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026-2030: 141.000 triệu đồng.

- Dự án nâng cao năng lực lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR 2025-2030: 18.335 triệu đồng.

- Dự án Hỗ trợ đầu tư đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030: 4.481 triệu đồng.

Chi tiết cụ thể theo Biểu sau:

| TT | Hạng mục | Giai đoạn 2025-2030 |  |  | Năm 2025 |  |  | Giai đoạn 2026-2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Nguồn đầu tư | Nguồn sự nghiệp | Tổng | Nguồn đầu tư | Nguồn sự nghiệp | Tổng | Nguồn đầu tư | Nguồn sự nghiệp |
|  | Tổng cộng | 479.061,24 | 409.784,7 | 69.276,54 | 31.875,28 | 27.650,00 | 4.225,28 | 447.185,96 | 382.134,70 | 65.051,26 |
| I | Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng | 43.345 | 18.335 | 25.010 | 717,40 | - | 717,40 | 42.627,13 | 18.335,00 | 24.292,13 |
| 1 | Bảo vệ rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp | 4.677 | - | 4.677 | 717,40 | - | 717,40 | 3.959,13 | - | 3.959,13 |
| 2 | Cắm mốc ranh giới rừng | 19.333 | - | 19.333 |  |  |  | 19.333 |  | 19.333 |
| 3 | Dự án nâng cao năng lực lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR 2025-2030 | 18.335 | 18.335 | - |  |  |  | 18.335 | 18.335 |  |
| 4 | Triển khai Kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phục vụ phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh | 1.000 | - | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 |
| II | Phát triển rừng và nâng cao năng suất, chất lượng rừng | 426.736,01 | 386.969 | 39.767,01 | 31.157,88 | 27.650,00 | 3.507,88 | 395.578,13 | 359.319,00 | 36.259,13 |
| 1 | Dự án Phát triển các loại cây vùng cát ven biển tỉnh Quảng Nam thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2030. | 1.284,45 |  | 1.284,45 | 998,68 |  | 998,68 | 285,77 |  | 285,77 |
| 2 | Dự án trồng rừng gỗ lớn cây bản địa kết hợp trợ cấp gạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030 | 284.451,56 | 245.969 | 38.482,56 | 30.159,20 | 27.650,00 | 2.509,20 | 254.292,36 | 218.319 | 35.973,36 |
| 3 | Dự án hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026-2030 | 141.000 | 141.000 | - |  |  |  | 141.000 | 141.000 |  |
| III | Phát triển cơ sở hạ tầng lâm nghiệp | 4.481 | 4.481 | - |  |  |  | 4.481 | 4.481 | - |
| 1 | Dự án Hỗ trợ đầu tư đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 | 4.481 | 4.481 | - |  |  |  | 4.480,70 | 4.480,70 |  |
| IV | Tăng cường năng lực quản lý, theo dõi, giám sát ngành lâm nghiệp | 4.500 | - | 4.500 |  |  |  | 4.500 | - | 4.500 |
| 1 | Chuyển đổi số | 4.500 | - | 4.500 |  |  |  | 4.500 | - | 4.500 |
| - | Ứng dụng hệ thống iTwood quản lý chuỗi cung và truy xuất nguồn gốc thông qua việc thiết lập cấp mã số vùng trồng rừng nguyên liệu có chứng chỉ FSC trên địa bàn tỉnh | 4.500 | - | 4.500 |  |  |  | 4.500 |  | 4.500 |

PHẦN V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

I. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, UBND các huyện:

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn các địa phương thực hiện Đề án.

- Kiểm tra, đôn đốc, giám sát và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

- Sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các chính sách, bảo đảm thực hiện các mục tiêu của Đề án.

- Rà soát danh mục các dự án ưu tiên để bố trí vốn thực hiện Đề án.

- Hướng dẫn quy trình, kỹ thuật về trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng, cải tạo, nuôi dưỡng và làm giàu rừng, phòng trừ sâu bệnh, phòng, chống cháy rừng, khai thác sử dụng rừng phù hợp với từng đối tượng rừng.

- Hỗ trợ xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng gắn kết giữa các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với doanh nghiệp, hợp tác xã trồng rừng gỗ lớn, hỗn giao với cây đa mục đích, cây ăn quả, dược liệu.

II. Trách nhiệm của các Sở, ngành khác

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện kế hoạch 5 năm, hằng năm cho các địa phương để thực hiện Đề án;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc chương trình, ...

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, bố trí vốn sự nghiệp lâm nghiệp 5 năm và hằng năm; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định về tài chính hiện hành.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Xây dựng quy hoạch sử dụng đất đảm bảo thống nhất với quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia; hướng dẫn các địa phương rà soát, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thống nhất quy hoạch 3 loại rừng cả về quy mô số lượng và không gian ổn định đến năm 2030.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành giao đất gắn với giao rừng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư theo quy hoạch được phê duyệt.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với UBND các huyện xem xét lựa chọn các Dự án hỗ trợ xây dựng mô hình chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ KH&CN phù hợp với điều kiện thực tế, trình độ phát triển của từng địa phương trong tỉnh; xây dựng mô hình chuyển giao, ứng dụng đồng bộ các tiến bộ KH&CN; đề xuất Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thống nhất và trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án được hỗ trợ.

Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện dự án.

5. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xúc tiến thương mại, tăng cường quản lý việc mua bán nguyên liệu gỗ của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp.

- Kiểm tra hoạt động sản xuất của các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng hoạt động đúng Giấy phép đăng ký kinh doanh đã đăng ký, ngăn chặn lợi dụng sản xuất nguyên liệu dăm gỗ không đúng theo chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt.

6. Công An tỉnh, Tỉnh đội

- Hỗ trợ tuần tra bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp.

7. Các Sở, ngành khác có liên quan

Các Sở, ngành có liên quan trong phạm vi nhiệmvụ, quyền hạn của mìnhcó trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện Đề án.

III. Trách nhiệm của UBND các huyện

- Tổ chức thực hiện Đề án; rà soát, xây dựng các dự án và kế hoạch thực hiện, nhu cầu vốn hàng năm gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh.

- Rà soát, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, thu hồi đất lâm nghiệp sử dụng trái pháp luật, không thực hiện đúng quy định.

- Giải quyết kịp thời tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

- Quản lý, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án thuộc địa phương quản lý; định kỳ báo cáo UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan về tiến độ thực hiện dự án và tổ chức sơ kết, tổng kết dự án ở địa phương.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện triển khai Đề án, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

IV. Trách nhiệm các chủ rừng

1. Chủ rừng là các Ban quản lý rừng do Nhà nước thành lập

- Tổ chức xây dựng và thực hiện hiệu quả Phương án quản lý rừng bền vững trong từng lâm phận được giao.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, hạng mục có liên quan Đề án.

2. Chủ rừng là doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

- Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân chủ động xây dựng các Hợp tác xã trồng rừng; thực hiện liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để tạo chuỗi sản xuất khép kín.

- Tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ của Nhà nước trong phát triển trồng rừng gỗ lớn.

- Thực hiện trách nhiệm bảo vệ rừng theo đúng hợp đồng khoán.

V. HIỆU QUẢVÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Hiệu quả kinh tế

- Trữ lượng rừng tự nhiên được quản lý bảo vệ tốt sẽ tăng thêm khoảng 1,5 m3/ha/năm (rừng tự nhiên tăng trưởng trung bình 2-4 m3/năm), tương ứng với khoảng 600.000 m3/năm (chưa kể rừng non chưa có trữ lượng và rừng đang KNXTTS sẽ trở thành rừng non sau 5-10 năm tới); trữ lượng rừng trồng sản xuất tăng khoảng 20% so với đầu kỳ do sử dụng giống chất lượng và duy trì rừng keo với chu kỳ dài đến 7 năm, đây là thời kỳ rừng thành thục số lượng (lượng tăng trưởng hàng năm cao nhất).

- Nguồn thu từ các dịch vụ chi trả môi trường rừng ngày càng tăng thêm sẽ được tái đầu tư trở lại cho chủ rừng, người dân nhận khoán BVR, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Hiệu quả về xã hội và an ninh quốc phòng

- Thông qua các chương trình, dự án lâm nghiệp, công nghiệp chế biến lâm sản; góp phần phát triển kinh tế xã hội đối với vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; thu hút tạo việc làm hàng năm cho khoảng 20.000 lao động lâm nghiệp, 18.000 lao động khai thác và chế biến lâm sản. Rừng có chủ cụ thể, hạn chế và tiến tới chấm rứt tình trạng xâm hại đến rừng.

- Cùng với việc đầu tư hạ tầng cơ sở, dịch vụ như xây dựng đường lâm nghiệp, giống cây lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả, xây dựng các mô hình nông - lâm kết hợp, trang trại vườn, đồi rừng..., tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương nâng cao trình độ làm nghề rừng và tiếp cận nhiều hơn với thị trường hàng hoá, góp phần phát triển kinh tế -xã hội và hiện đại hóa hiện nông nghiệp, nông thôn.

- Tạo cảnh quan xanh cho những khu vui chơi giải trí, khu DTLS,VH, các tuyến du lịch trọng điểm, góp phần thu hút khách thăm quan du lịch.

- Củng cố lòng tin của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc miền núi vào đường lối đổi mới của Đảng và Chính phủ; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Hiệu quả về môi trường

- Tăng độ che phủ rừng lên 59,49% vào năm 2025 và 61% năm 2030; duy trì ổn định độ che phủ này sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu phòng hộ cho khu vực đầu nguồn của tỉnh.

- Diện tích rừng tự nhiên, rừng KNXTTS, rừng trồng và hệ thống cây xanh đô thị, khu công nghiệp tăng đáng kể..., sẽ làm tăng khả năng phòng hộ đầu nguồn, chống xói mòn đất, hạn chế lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai, giảm tác động xấu do biến đổi khí hậu; giảm bụi, giảm tiếng ồn trong các khu đô thị, khu công nghiệp...đảm bảo an ninh môi trường sinh thái. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho con người, cũng như tạo môi trường thuận lợi để phát triển dịch vụ du lịch, nhất là du lịch sinh thái, tham quan, nghỉ dưỡng.

- Rừng phòng hộ các hồ đập, thủy lợi, thủy điện được bảo vệ và phát triển góp phần cung cấp đủ nước tưới cho nông nghiệp, nước sinh hoạt và nước cho hoạt động của các nhà máy thủy điện.

# Phần VI

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

Việc xây dựng Dự án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025-2030 dựa trên các đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian qua, áp dụng các định hướng quản lý, bảo vệ và phát triển lâm nghiệp theo xu thế mới và với định hướng mới của Luật Lâm nghiệp.

Dự án đưa ra định hướng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững, toàn diện cả về kinh tế, xã hội, môi trường; nâng cao năng lực cho các tổ chức quản lý chuyên ngành, các chủ rừng, tăng độ che phủ rừng và nâng cao chất lượng rừng, duy trì và phát huy tốt hơn nữa khả năng phòng hộ đầu nguồn của rừng đối với các công trình thủy điện, góp phần bảo đảm an toàn sinh thái, phòng chống lũ lụt không chỉ cho nội vùng mà cho cả vùng trung du, đồng bằng hạ lưu hệ thống sông Vu Gia- Thu Bồn. Phát huy và khai thác tiềm năng lợi thế về rừng ở giá trị dịch vụ môi trường để nâng cao giá trị kinh tế của rừng.

Bên cạnh đó, Dự án cũng tập trung một số giải pháp chủ yếu nhằm đạt được mục tiêu đề ra, như: bảo vệ rừng, ngăn chặn phá rừng; tổ chức tốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, huy động nguồn lực của xã hội; đồng thời, cũng xác định cần có cơ chế, chính sách mang tính đặc thù để tạo động lực thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng dân cư vào việc chuyển đổi sang trồng các loài cây gỗ lớn, dài ngày.

II. KIẾN NGHỊ

Kính đề nghị UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025 – 2030./.

| Biểu 01: HIỆN TRẠNG RỪNG TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: ha |
| TT | Đơn vị | Tổng diện tích tự nhiên | Tổng diện tích có rừng | Rừng tự nhiên | Rừng trồng |  | Độ che phủ rừng (%) |
|  |  |  |  |  | Rừng trồng đã thành rừng | Rừng trồng chưa thành rừng |  |
| 1 | Huyện Bắc Trà My | 84.699,38 | 50.992,96 | 29.212,82 | 21.780,14 | 9.971,29 | 60,20 |
| 2 | Huyện Đại Lộc | 57.905,66 | 31.428,28 | 19.732,92 | 11.695,36 | 5.179,04 | 54,27 |
| 3 | Huyện Đông Giang | 82.185,16 | 54.108,06 | 48.254,74 | 5.853,32 | 9.059,06 | 65,84 |
| 4 | Huyện Duy Xuyên | 30.875,01 | 12.286,04 | 5.036,09 | 7.249,95 | 1.250,01 | 39,79 |
| 5 | Huyện Hiệp Đức | 49.687,54 | 29.446,18 | 9.150,01 | 20.296,17 | 8.031,46 | 59,26 |
| 6 | Huyện Nam Giang | 184.659,56 | 129.895,64 | 125.308,98 | 4.586,66 | 2.118,21 | 70,34 |
| 7 | Huyện Nam Trà My | 82.638,25 | 49.052,90 | 44.892,38 | 4.160,52 | 498,71 | 59,36 |
| 8 | Huyện Nông Sơn | 47.163,64 | 31.501,02 | 25.717,11 | 5.783,91 | 2.513,62 | 66,79 |
| 9 | Huyện Núi Thành | 55.594,97 | 25.901,98 | 5.375,16 | 20.526,82 | 3.767,19 | 46,59 |
| 10 | Huyện Phú Ninh | 25.564,67 | 9.210,66 | 1.156,73 | 8.053,93 | 928,78 | 36,03 |
| 11 | Huyện Phước Sơn | 115.334,08 | 85.059,58 | 76.335,30 | 8.724,28 | 6.128,01 | 73,75 |
| 12 | Huyện Quế Sơn | 25.746,05 | 9.491,47 | 1.513,71 | 7.977,76 | 1.752,90 | 36,87 |
| 13 | Huyện Tây Giang | 91.368,31 | 66.209,38 | 63.424,24 | 2.785,14 | 665,95 | 72,46 |
| 14 | Huyện Thăng Bình | 41.224,56 | 8.138,28 | 775,35 | 7.362,93 | 997,63 | 19,74 |
| 15 | Huyện Tiên Phước | 45.454,90 | 28.035,73 | 5.255,52 | 22.780,21 | 5.549,73 | 61,68 |
| 16 | Thành Phố Hội An | 6.354,83 | 1.234,99 | 1.179,44 | 55,55 | 9,81 | 19,43 |
| 17 | Thành Phố Tam Kỳ | 9.396,57 | 558,24 |  | 558,24 | 42,68 | 5,94 |
| 18 | Thị xã Điện Bàn | 21.633,19 | 120,05 |  | 120,05 | 20,48 | 0,55 |
| TỔNG |  | 1.057.486,33 | 622.671,44 | 462.320,50 | 160.350,94 | 58.484,56 | 58,88 |

Biểu 02: KẾ HOẠCH BẢO VỆ RỪNG TOÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2025-2030

| TT | Đơn vị hành chính | Tổng (ha) | Trong lưu vực (ha) | Ngoài lưu vực (ha) | Theo chức năng (ha) |  |  | Giai đoạn 2025-2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đặc dụng | Phòng Hộ | Sản xuất | Tổng (lượt/ha) | 2025 | Giai đoạn 2026 - 2030 (lượt ha) |
| * | TỔNG CỘNG (A+B) | 465.096,02 | 311.120,67 | 153.613,23 | 134.294,20 | 253.501,38 | 76.938,32 | 2.785.099,80 | 464.183,30 | 2.320.916,50 |
| - | Khu vực 2 và 3 | 339.602,35 | 249.657,20 | 89.583,03 | 107.776,33 | 172.931,66 | 58.532,24 | 2.035.441,38 | 339.240,23 | 1.696.201,15 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 125.493,67 | 61.463,47 | 64.030,20 | 26.517,87 | 80.569,72 | 18.406,08 | 749.658,42 | 124.943,07 | 624.715,35 |
| A | RỪNG TỰ NHIÊN | 462.320,50 | 310.688,41 | 151.632,09 | 134.264,99 | 251.124,52 | 76.930,99 | 2.773.923,00 | 462.320,50 | 2.311.602,50 |
| - | Khu vực 2 và 3 | 339.240,23 | 249.657,20 | 89.583,03 | 107.776,33 | 172.931,66 | 58.532,24 | 2.035.441,38 | 339.240,23 | 1.696.201,15 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 123.080,27 | 61.031,21 | 62.049,06 | 26.488,66 | 78.192,86 | 18.398,75 | 738.481,62 | 123.080,27 | 615.401,35 |
| 1 | Nam Trà My | 44.892,38 | 40.099,32 | 4.793,10 | 14.051,46 | 23.943,15 | 6.897,77 | 269.354,28 | 44.892,38 | 224.461,90 |
| - | Khu vực 2 và 3 | 39.973,95 | 35.613,40 | 4.360,55 | 14.013,40 | 19.721,03 | 6.239,52 | 239.843,70 | 39.973,95 | 199.869,75 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 4.918,43 | 4.485,92 | 432,51 | 38,06 | 4.222,12 | 658,25 | 29.510,58 | 4.918,43 | 24.592,15 |
| 2 | Bắc Trà My | 29.212,82 | 20.597,09 | 8.615,63 | 0 | 21.189,41 | 8.023,41 | 175.276,92 | 29.212,82 | 146.064,10 |
| - | Khu vực 2 và 3 | 28.030,29 | 19.798,70 | 8.231,59 | 0 | 20.592,96 | 7.437,33 | 168.181,74 | 28.030,29 | 140.151,45 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 1182,53 | 798,39 | 384,14 | 0 | 596,45 | 586,08 | 7.095,18 | 1182,53 | 5.912,65 |
| 3 | Nam Giang | 125.308,98 | 81.498,23 | 43.810,75 | 53.043,39 | 51.466,24 | 20.172,16 | 751.853,88 | 125.308,98 | 626.544,90 |
| - | Khu vực 2 và 3 | 125.308,98 | 81.498,23 | 43.810,75 | 53.043,39 | 51.466,24 | 20.799,35 | 751.853,88 | 125.308,98 | 626.544,90 |
| - | Ngoài KV 2,3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 | Tây Giang | 63.424,09 | 59.443,55 | 3.980,54 | 19.083,22 | 34.243,99 | 10.096,88 | 380.544,54 | 63.424,09 | 317.120,45 |
| - | Khu vực 2 và 3 | 37.562,30 | 35.989,11 | 1.573,19 | 14.837,65 | 15.734,34 | 6.990,31 | 225.373,80 | 37.562,30 | 187.811,50 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 25.861,79 | 23.454,44 | 2.407,35 | 4.245,57 | 18.509,65 | 3.106,57 | 155.170,74 | 25.861,79 | 129.308,95 |
| 5 | Đông Giang | 48.254,74 | 41.541,78 | 6.712,96 | 12.312,53 | 32.276,61 | 3.665,60 | 289.528,44 | 48.254,74 | 241.273,70 |
| - | Khu vực 2 và 3 | 36.967,10 | 30.695,83 | 6.271,27 | 10.412,92 | 23.552,24 | 3.001,94 | 221.802,60 | 36.967,10 | 184.835,50 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 11.287,64 | 10.845,95 | 441,69 | 1.899,61 | 8.724,37 | 663,66 | 67.725,84 | 11.287,64 | 56.438,20 |
| 6 | Phước Sơn | 76.335,30 | 47.107,82 | 29.227,48 | 18.350,17 | 41.363,32 | 16.621,81 | 458.011,80 | 76.335,30 | 381.676,50 |
| - | Khu vực 2 và 3 | 66.039,98 | 45.911,17 | 20.128,81 | 15.468,97 | 37.787,50 | 12.783,51 | 396.239,88 | 66.039,98 | 330.199,90 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 10.295,32 | 1.196,65 | 9098,67 | 2881,2 | 3575,82 | 3.838,30 | 61.771,92 | 10.295,32 | 51.476,60 |
| 7 | Hiệp Đức | 9.150,01 | 412,23 | 8.737,78 | 0 | 7.060,60 | 2.089,41 | 54.900,06 | 9.150,01 | 45.750,05 |
| - | Khu vực 2 và 3 | 5.357,63 | 150,76 | 5.206,87 | 0 | 4.077,35 | 1.280,28 | 32.145,78 | 5.357,63 | 26.788,15 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 3.792,38 | 261,47 | 3.530,91 | 0 | 2.983,25 | 809,13 | 22.754,28 | 3.792,38 | 18.961,90 |
| 8 | Tiên Phước | 5.255,52 | 2.179,98 | 3.075,54 | 0 | 4.370,08 | 885,44 | 31.533,12 | 5.255,52 | 26.277,60 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 5.255,52 | 2.179,98 | 3.075,54 | 0 | 4.370,08 | 885,44 | 31.533,12 | 5.255,52 | 26.277,60 |
| 9 | Nông Sơn | 25.717,11 | 6.575,63 | 19.141,48 | 15.364,33 | 7.732,07 | 2.620,71 | 154.302,66 | 25.717,11 | 128.585,55 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 25.717,11 | 6.575,63 | 19.141,48 | 15.364,33 | 7.732,07 | 2.620,71 | 154.302,66 | 25.717,11 | 128.585,55 |
| 10 | Đại Lộc | 19.732,92 | 5.355,92 | 14.377,00 | 0 | 14.930,78 | 4.802,14 | 118.397,52 | 19.732,92 | 98.664,60 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 19.732,92 | 5.355,92 | 14.377,00 | 0 | 14.930,78 | 4.802,14 | 118.397,52 | 19.732,92 | 98.664,60 |
| 11 | Duy Xuyên | 5.036,09 | 603,42 | 4.432,67 | 965,29 | 4.012,67 | 12,06 | 30.216,54 | 5.036,09 | 25.180,45 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 5.036,24 | 603,57 | 4.432,67 | 965,29 | 4.012,67 | 58,28 | 30.217,44 | 5.036,24 | 25.181,20 |
| 12 | Quế Sơn | 1.513,71 |  | 1.513,71 | 0 | 1.377,13 | 136,58 | 9.082,26 | 1.513,71 | 7.568,55 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 1.513,71 |  | 1.513,71 | 0 | 1.377,13 | 136,58 | 9.082,26 | 1.513,71 | 7.568,55 |
| 13 | Phú Ninh | 1.156,73 | 738,95 | 417,78 | 0 | 1.099,17 | 57,56 | 6.940,38 | 1.156,73 | 5.783,65 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 1156,73 | 738,95 | 417,78 | 0 | 1.099,17 | 57,56 | 6.940,38 | 1156,73 | 5.783,65 |
| 14 | Thăng Bình | 775,35 |  | 775,35 | 0 | 642 | 133,35 | 4.652,10 | 775,35 | 3.876,75 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 775,35 |  | 775,35 | 0 | 642 | 133,35 | 4.652,10 | 775,35 | 3.876,75 |
| 15 | Núi Thành | 5.375,16 | 4.534,34 | 840,82 | 10,07 | 5.357,08 | 8,01 | 32.250,96 | 5.375,16 | 26.875,80 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 5375,16 | 4.534,34 | 840,82 | 10,07 | 5.357,08 | 8,01 | 32.250,96 | 5375,16 | 26.875,80 |
| 16 | TX. Điện Bàn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | TP. Tam Kỳ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | TP. Hội An | 1.179,44 |  | 1.179,44 | 1.084,53 | 60,22 | 34,69 | 7.076,64 | 1.179,44 | 5.897,20 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 1.179,44 |  | 1.179,44 | 1084,53 | 60,22 | 34,69 | 7.076,64 | 1.179,44 | 5.897,20 |
| B | RỪNG TRỒNG | 2.775,52 | 432,26 | 2.033,26 | 125,21 | 2.642,98 | 7,33 | 15.860,04 | 2.643,34 | 13.216,70 |
| - | Khu vực 2 và 3 | 362,12 | 310,00 | 52,12 | 96,00 | 266,12 | 0,00 | 372,72 | 62,12 | 310,60 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 2.413,40 | 432,26 | 1.981,14 | 29,21 | 2.376,86 | 7,33 | 15.487,32 | 2.581,22 | 12.906,10 |
| 1 | Duy Xuyên | 309,53 | 78,63 | 230,9 |  | 280,32 |  | 1857,18 | 309,53 | 1547,65 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 309,53 | 78,63 | 230,9 | 29,21 | 280,32 |  | 1.857,18 | 309,53 | 1.547,65 |
| 2 | Thăng Bình | 844,87 |  | 844,87 |  | 844,87 |  | 5069,22 | 844,87 | 4224,35 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 844,87 |  | 844,87 |  | 844,87 |  | 5.069,22 | 844,87 | 4.224,35 |
| 3 | Núi Thành | 289,98 | 35,89 | 254,09 |  | 289,98 |  | 1761,3 | 293,55 | 1467,75 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 289,98 | 35,89 | 254,09 |  | 289,98 |  | 1.761,30 | 293,55 | 1.467,75 |
| 4 | TP. Tam Kỳ | 282,89 |  | 282,89 |  | 282,89 |  | 1.697,34 | 282,89 | 1.414,45 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 282,89 |  | 282,89 |  | 282,89 |  | 1.697,34 | 282,89 | 1.414,45 |
| 5 | Phú Ninh | 290,15 | - | 290,15 | - | 290,15 | - | 1.699,56 | 283,26 | 1.416,30 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 290,15 |  | 290,15 |  | 290,15 |  | 1.699,56 | 283,26 | 1.416,30 |
| 6 | Tiên Phước | 363,31 | 306,86 | 56,45 | - | 361,07 | 2,24 | 3.206,70 | 534,45 | 2.672,25 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 363,31 | 306,86 | 56,45 |  | 361,07 | 2,24 | 3.206,70 | 534,45 | 2.672,25 |
| 7 | Hiệp Đức | 10,88 | 10,88 |  |  | 5,79 | 5,09 | 65,28 | 10,88 | 54,40 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 10,88 | 10,88 |  |  | 5,79 | 5,09 | 65,28 | 10,88 | 54,40 |
| 8 | Tây Giang | 62,12 | - | 62,12 | - | 62,12 | - | 372,72 | 62,12 | 310,60 |
| - | Khu vực 2 và 3 | 52,12 |  | 52,12 |  | 52,12 |  | 312,72 | 52,12 | 260,60 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 60,00 | 10 | 50,00 |
| 9 | Nam Giang | 310,00 | 310,00 | - | 96,00 | 214,00 | - | 60,00 | 10,00 | 50,00 |
| - | Khu vực 2 và 3 | 310 | 310,00 |  | 96,00 | 214 |  | 60,00 | 10 | 50,00 |
| 10 | Nam Trà My | 11,79 | - | 11,79 | - | 11,79 | - | 70,74 | 11,79 | 58,95 |
| - | Ngoài KV 2,3 | 11,79 |  | 11,79 |  | 11,79 |  | 70,74 | 11,79 | 58,95 |

| Biểu 03a: DIỆN TÍCH KHOANH NUÔI BẢO VỆ RỪNG GIAI ĐOẠN 22025-2030 (Đối tượng: RĐD, RPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Đơn vị hành chính | Kế hoạch 2024 |  |  |  | Khối lượng theo năm giai đoạn 2025-2030 (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Đặc dụng |  | Phòng Hộ |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |
| * | Tổng cộng | 3.863,2 |  | 644,38 |  | 4607.59 |  | 6107,59 |  | 7607,59 |  | 9107,59 |  | 10607,59 |  |  | 12107,59 |  |  |
| - | Thực hiện chuyển tiếp | 3.863,2 |  | 644,38 |  | 4507.59 |  | 4607,59 |  | 6107,59 |  | 7607,59 |  | 9107,59 |  |  | 10607,59 |  |  |
| - | Đăng ký mới |  |  |  |  | 100 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |
| 1 | Nam Trà My |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khu vực II và III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bắc Trà My |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Khu vực II và III |  |  | 158,0 |  | 158,01 |  | 158,01 |  | 158,01 |  | 158,01 |  | 158,01 |  |  | 158,01 |  |  |
| - | Ngoài KV II, III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Phước Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Khu vực II và III |  |  | 486,38 |  | 486,38 |  | 486,38 |  | 486,38 |  | 486,38 |  | 486,38 |  |  | 486,38 |  |  |
| - | Ngoài KV II, III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nông Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Khu vực II và III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Ngoài KV II, III | 2.500 |  |  |  | 2.500,0 |  | 2.500,0 |  | 2.500,0 |  | 2.500,0 |  | 2.500,0 |  |  | 2.500,0 |  |  |
| 5 | BQL VQG Sông Thanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Khu vực II và III | 1.363,2 |  |  |  | 1.363,2 |  | 1.363,2 |  | 1.363,2 |  | 1.363,2 |  | 1.363,2 |  |  | 1.363,2 |  |  |
| - | Ngoài KV II, III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đăng ký mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Thực hiện chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 1600 |  | 3100 |  | 4600 |  |  | 5100 |  |  |
| - | Đăng ký mới |  |  |  |  | 100 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |

Biểu 03b: DIỆN TÍCH KHOANH NUÔI CÓ TRỒNG BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 2025-2030

| TT | Đơn vị hành chính | Kế hoạch 2024 | Khối lượng theo năm từng năm 2025-2030 (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phòng Hộ | Tổng (lượt ha) |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |
|  |  |  | Tổng | ĐD | PH | SX | ĐD | PH | SX | ĐD | PH | SX | ĐD | PH | SX | ĐD | PH | SX | ĐD | PH | SX | ĐD | PH | SX |
| * | Tổng cộng | 574,38 | 8.074,.38 |  | 5.074,38 | 3000 |  | 574,38 |  |  | 300 | 200 |  | 600 | 400 |  | 900 | 600 |  | 1200 | 800 |  | 1500 | 1000 |
| 1 | Khu vực II và III |  | 4910 |  | 3.410 | 1500 |  |  |  |  | 200 | 100 |  | 400 | 200 |  | 600 | 300 |  | 800 | 400 |  | 1000 | 500 |
| - | Thực hiện chuyển tiếp | 410 | 3410 |  | 2.410 | 1000 |  | 410 |  |  |  |  |  | 200 | 100 |  | 400 | 200 |  | 600 | 300 |  | 800 | 400 |
| - | Đăng ký mới |  | 1500 |  | 1.000 | 500 |  |  |  |  | 200 | 100 |  | 200 | 100 |  | 200 | 100 |  | 200 | 100 |  | 200 | 100 |
| 2 | Ngoài KV II, III |  | 3.164,38 |  | 1.664,38 | 1500 |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 200 | 200 |  | 300 | 300 |  | 400 | 400 |  | 500 | 500 |
| - | Thực hiện chuyển tiếp | 164,38 | 2164,38 |  | 1.164,38 | 1000 |  | 164,38 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 200 | 200 |  | 300 | 300 |  | 400 | 400 |
| - | Đăng ký mới |  | 1000 |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |

Biểu 04a: DIỆN TÍCH TRỒNG RỪNG ĐẶC DỤNG, PHÒNG HỘ VÀ CHĂM SÓC RỪNG GIAI ĐOẠN 2025-2030

| TT | Đơn vị | Tổng kế hoạch rà soát theo KH 5899 |  |  | Diện tích dự kiến trồng rừng ( 30 % so với kế hoạch) |  |  | Trồng rừng năm 2025 |  |  | Trồng rừng năm 2026 |  |  | Trồng rừng năm 2027 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Đặc dụng | Phòng hộ | Tổng | Đặc dụng | Phòng hộ | Tổng | Đặc dụng | Phòng hộ | Tổng | Đặc dụng | Phòng hộ | Tổng | Đặc dụng | Phòng hộ |
| Tông cộng |  | 36.941,27 | 1.762,51 | 35.178,76 | 3.693 | 177 | 3.516 | 1.106 | 53 | 1.053 | 1.481 | 71 | 1.410 | 1.106 | 53 | 1.053 |
| I | Vườn Quốc gia Sông Thanh | 1.397,29 | 1.397,29 |  | 140 | 140 | 0 | 42 | 42 | 0 | 56 | 56 | 0 | 42 | 42 | 0 |
| II | UBND các huyện | 30.414,08 |  | 30.414,08 | 3.040 | 0 | 3.040 | 910 | 0 | 910 | 1.220 | 0 | 1.220 | 910 | 0 | 910 |
| 1 | Nam Trà My | 6.579,66 |  | 6.579,66 | 658 | 0 | 658 | 197 | 0 | 197 | 264 | 0 | 264 | 197 | 0 | 197 |
| 2 | Phú Ninh | 507,49 |  | 507,49 | 51 | 0 | 51 | 15 | 0 | 15 | 21 | 0 | 21 | 15 | 0 | 15 |
| 3 | Tiên Phước | 2.614,83 |  | 2.614,83 | 261 | 0 | 261 | 78 | 0 | 78 | 105 | 0 | 105 | 78 | 0 | 78 |
| 4 | Nam Giang | 10.980,07 |  | 10.980,07 | 1.098 | 0 | 1.098 | 329 | 0 | 329 | 440 | 0 | 440 | 329 | 0 | 329 |
| 5 | Tây Giang | 3.084,59 |  | 3.084,59 | 308 | 0 | 308 | 92 | 0 | 92 | 124 | 0 | 124 | 92 | 0 | 92 |
| 6 | Tam Kỳ | 300 |  | 300 | 30 | 0 | 30 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | Đại Lộc | 542,2 |  | 542,2 | 54 | 0 | 54 | 16 | 0 | 16 | 22 | 0 | 22 | 16 | 0 | 16 |
| 8 | Quế Sơn | 1.010,07 |  | 1.010,07 | 101 | 0 | 101 | 30 | 0 | 30 | 41 | 0 | 41 | 30 | 0 | 30 |
| 9 | Phước Sơn | 1.030,89 |  | 1.030,89 | 103 | 0 | 103 | 31 | 0 | 31 | 41 | 0 | 41 | 31 | 0 | 31 |
| 10 | Đông Giang | 1.770,20 |  | 1.770,20 | 177 | 0 | 177 | 53 | 0 | 53 | 71 | 0 | 71 | 53 | 0 | 53 |
| 11 | Bắc Trà My | 1.994,08 |  | 1.994,08 | 199 | 0 | 199 | 60 | 0 | 60 | 79 | 0 | 79 | 60 | 0 | 60 |
| III | Sở Nông nghiệp và PTNT | 5.129,90 | 365,22 | 4.764,68 | 513 | 37 | 476 | 154 | 11 | 143 | 205 | 15 | 190 | 154 | 11 | 143 |
| 1 | BQL RPH Phú Ninh và ven biển Quảng Nam | 4.764,68 |  | 4.764,68 | 476 | 0 | 476 | 143 | 0 | 143 | 190 | 0 | 190 | 143 | 0 | 143 |
| 2 | BQL KBT loài Sao la | 365,22 | 365,22 |  | 37 | 37 | 0 | 11 | 11 | 0 | 15 | 15 | 0 | 11 | 11 | 0 |

Biểu 04b: TỔNG KHỐI LƯỢNG GẠO DỰ KIẾN HỖ TRỢ TRỒNG RỪNG ĐẶC DỤNG, PHÒNG HỘ

GIAI ĐOẠN 2025-2030

| TT | Đơn vị | Diện tích dự kiến trồng rừng |  | Trồng rừng năm 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trồng rừng năm 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trồng rừng năm 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Khối lượng gạo dự kiến được hỗ trợ năm 2028 (đối với diện tích trồng rừng năm 2025, 2026, 2027) (kg) |  | Khối lượng gạo dự kiến được hỗ trợ năm 2029 (đối với diện tích trồng rừng năm 2026, 2027) (kg) |  | Khối lượng gạo dự kiến được hỗ trợ năm 2030 (đối với diện tích trồng rừng năm 2027) (kg) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diện tích (ha) |  | Số hộ dự kiến tham gia (hộ) |  | Số hộ (người kinh nghèo, đồng bào DTTS) dự kiến được hỗ trợ gạo (hộ) |  | Số khẩu dự kiến được hỗ trợ gạo (khẩu) |  | Khối lượng gạo dự kiến được hỗ trợ (kg) |  | Diện tích (ha) |  | Số hộ dự kiến tham gia (hộ) |  | Số hộ (người kinh nghèo, đồng bào DTTS) dự kiến được hỗ trợ gạo (hộ) |  | Số khẩu dự kiến được hỗ trợ gạo (khẩu) |  | Khối lượng gạo dự kiến được hỗ trợ năm 2026 (bao gồm đối với diện tích trồng rừng năm 2025) (kg) |  | Diện tích (ha) |  | Số hộ dự kiến tham gia (hộ) |  | Số hộ (người kinh nghèo, đồng bào DTTS) dự kiến được hỗ trợ gạo (hộ) |  | Số khẩu dự kiến được hỗ trợ gạo (khẩu) |  | Khối lượng gạo dự kiến được hỗ trợ năm 2027 (bao gồm đối với diện tích trồng rừng năm 2025, 2026) (kg) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  | 3428 |  | 1106 |  | 1106 |  | 410 |  | 1640 |  | 147600 |  | 1216 |  | 1216 |  | 547 |  | 2188 |  | 344520 |  | 1106 |  | 1106 |  | 410 |  | 1640 |  | 639720 |  | 639720 |  | 344520 |  | 147600 |
| I | Vườn Quốc gia Sông Thanh | 140 |  | 42 |  | 42 |  | 21 |  | 84 |  | 7560 |  | 56 |  | 56 |  | 28 |  | 112 |  | 17640 |  | 42 |  | 42 |  | 21 |  | 84 |  | 32760 |  | 32760 |  | 17640 |  | 7560 |  |
| II | UBND huyện | 2965 |  | 910 |  | 910 |  | 383 |  | 1532 |  | 137880 |  | 1145 |  | 1145 |  | 511 |  | 2044 |  | 321840 |  | 910 |  | 910 |  | 383 |  | 1532 |  | 597600 |  | 597600 |  | 321840 |  | 137880 |  |
| 1 | Nam Trà My | 658 |  | 197 |  | 197 |  | 99 |  | 396 |  | 35640 |  | 264 |  | 264 |  | 132 |  | 528 |  | 83160 |  | 197 |  | 197 |  | 99 |  | 396 |  | 154440 |  | 154440 |  | 83160 |  | 35640 |  |
| 2 | Phú Ninh | 51 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  |  | 0 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Tiên Phước | 261 |  | 78 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  | 105 |  |  |  |  |  | 0 |  | 78 |  | 78 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Nam Giang | 1098 |  | 329 |  | 329 |  | 165 |  | 660 |  | 59400 |  | 440 |  | 440 |  | 220 |  | 880 |  | 138600 |  | 329 |  | 329 |  | 165 |  | 660 |  | 257400 |  | 257400 |  | 138600 |  | 59400 |  |
| 5 | Tây Giang | 308 |  | 92 |  | 92 |  | 46 |  | 184 |  | 16560 |  | 124 |  | 124 |  | 62 |  | 248 |  | 38880 |  | 92 |  | 92 |  | 46 |  | 184 |  | 72000 |  | 72000 |  | 38880 |  | 16560 |  |
| 6 | Tam Kỳ | 18 |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Đại Lộc | 32 |  | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Quế Sơn | 60 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Phước Sơn | 103 |  | 31 |  | 31 |  | 16 |  | 64 |  | 5760 |  | 41 |  | 41 |  | 21 |  | 84 |  | 13320 |  | 31 |  | 31 |  | 16 |  | 64 |  | 24840 |  | 24840 |  | 13320 |  | 5760 |  |
| 10 | Đông Giang | 177 |  | 53 |  | 53 |  | 27 |  | 108 |  | 9720 |  | 71 |  | 71 |  | 36 |  | 144 |  | 22680 |  | 53 |  | 53 |  | 27 |  | 108 |  | 42120 |  | 42120 |  | 22680 |  | 9720 |  |
| 11 | Bắc Trà My | 199 |  | 60 |  | 60 |  | 30 |  | 120 |  | 10800 |  | 79 |  | 79 |  | 40 |  | 160 |  | 25200 |  | 60 |  | 60 |  | 30 |  | 120 |  | 46800 |  | 46800 |  | 25200 |  | 10800 |  |
| III | Sở Nông nghiệp và PTNT | 323 |  | 154 |  | 154 |  | 6 |  | 24 |  | 2160 |  | 15 |  | 15 |  | 8 |  | 32 |  | 5040 |  | 154 |  | 154 |  | 6 |  | 24 |  | 9360 |  | 9360 |  | 5040 |  | 2160 |  |
| 1 | BQL RPH Phú Ninh và ven biển Quảng Nam | 286 |  | 143 |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 143 |  | 143 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | BQL KBT loài Sao la | 37 |  | 11 |  | 11 |  | 6 |  | 24 |  | 2160 |  | 15 |  | 15 |  | 8 |  | 32 |  | 5040 |  | 11 |  | 11 |  | 6 |  | 24 |  | 9360 |  | 9360 |  | 5040 |  | 2160 |  |

Biểu 05: KẾ HOẠCH Diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC)

| TT | Nội dung |  |  | Tổng cộng giai đoạn 2026-2030 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) |  |  | 30.000,00 |  | 6.000,00 |  | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Biểu 5b. Thống kê khối lượng đường lâm nghiệp và đường băng cản lửa giai đoạn 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | Địa phương đăng ký | Hạng mục Đường Lâm nghiệp |  | Đường băng cản lửa |  | Ghi chú |  |  |  |  |
| 1 |  | Bắc Trà My | 100 |  | 100 |  | Báo cáo số 250/BC-UBND ngày26/6/2024 |  |  |  |  |
| 2 |  | Tiên Phước | 100 |  | 10 |  | Báo cáo số 428/BC-UBND ngày03/7/2024 |  |  |  |  |
| 3 |  | Phước Sơn | 50 |  | 50 |  | Công văn số 864/UBND-KT ngày 08/8/2024 |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  | 350 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |

Biểu 06:  Khối lượng dự kiến triển khai thực hiện Cơ chế hỗ trợ trồng rừng tập trung cây Quế Trà My giai đoạn 2026-2030

| TT | Năm thực hiện | Trồng tập trung phát triển Quế Trà My (ha) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Bắc Trà My | Nam Trà My | Tiên Phước | Phước Sơn | Đông Giang | Tây Giang | Nam Giang |
| I | KH 2025 theo Nghị quyết 40/2017/NQ-HĐND | 207 | 67 | 90 |  | 50 |  |  |  |
| II | Tổng khối lượng dự kiến triển khai thực hiện Cơ chế hỗ trợ trồng rừng tập trung cây Quế Trà My giai đoạn 2026-2030 | 2035 | 335 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1 | 2026 | 407 | 67 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | 2027 | 407 | 67 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | 2028 | 407 | 67 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | 2029 | 407 | 67 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | 2030 | 407 | 67 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Gồm: phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, Thanh tra - Pháp chế, Sử dụng và Phát triển rừng, Tổ chức- Hành chính

Gồm: Ban quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la và Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam

Gồm: Ban quản lý rừng phòng hộ: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My và Ban quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi

Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020

Bắc Trà My: Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh; Tây Giang: Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh; Nam Giang: Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh; Đông Giang: Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh;

Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Nam Trà My: 1.225,3 ha; Bắc Trà My: 751,66 ha; Phước Sơn: 149,3 ha và Tiên Phước: 98 ha

Nam Trà My: 726,3 ha ; Bắc Trà My: 457,01 ha; Phước Sơn: 119 ha; Tiên Phước: 78 ha

Nam Trà My: 499 ha ; Bắc Trà My: 294,65 ha; Phước Sơn: 30,3 ha; Tiên Phước: 20ha

Trồng tập trung: 496,31ha và trồng phân tán: 616,65ha

Kế hoạch số 5899/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về giải quyết quyền lợi cho người dân đối với đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam